# 旧飞鹅填埋场开挖综合治理
镇领导汇报逐页讲稿

污染防治与预算深化版｜2026年10月10日

共37页PPT。建议主线约15分钟：第1—12页、第23—33页、第37页；第13—22页为污染防治与预算专项，可按问题展开；第34—36页为问答附录。

核心观点：治理有必要，前期工作应尽快启动；规模开挖以空间合规、污染可控、末端接收和资金闭合为条件。治理概算约11.66亿元，一体化筹资约21.59亿元，均为研究假设，尚待勘察、询价、审批及合同确认。

注意：山东导则作为广东项目的技术借鉴；生态环境部附件为征求意见稿。玉龙投资和工期为用户附件线索，官方资料尚待独立核验。

# 第1页｜大岭山镇旧飞鹅垃圾填埋场开挖综合治理可行性研究

讲解提示：
用一句话说明本轮建议：立即做前期和风险保障，规模工程待四项条件齐备后再决定。蓝白版按新预算更新数值，新增污染防治专项、目录与收尾页。建议主线约15分钟，专项页按需要展开，附录用于问答。

依据与核验：
可研领导摘要及第15章。报告由已读取八份附件及独立测算形成；玉龙官方投资与进展尚待核验。参考PPT仅用于视觉结构，不采纳其中课题内容和单位标识。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第2页｜汇报内容

讲解提示：
四部分对应领导最关注的问题：治理必要性、技术与措施、钱和回报、怎么推进与本轮批准什么。章节信息会在每页右上角持续提示。完整论证保留，技术参考与测算假设均注明。

依据与核验：
内容来自现有可研与第一版汇报；上传参考PPT只影响版式结构。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第3页｜治理应尽快谋划，规模开挖须具备四项条件

讲解提示：
数字均来自概念阶段模型。11.66亿元是新增治理投资；21.59亿元是含两个产业方向的一体化筹资需求。约60个月是工程组织建议，不是合同承诺。0.39是70%贷款方案稳态DSCR，显示还款能力不足。四项条件须同时成立。

依据与核验：
可研摘要、第5、10、11、14章；模型base_environment.total、finance.dscr。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第4页｜封场已有成果，后续产污与运维责任仍在

讲解提示：
S1记载1996年投用、2019年7月1日封场，2019年整改和销号验收有具体日期线索。不能否定过去成果，也不能据达标描述认定地下水从未受影响。日均水量170吨、浓缩液20吨、常规处理180吨均为资料线索，须核对当前台账。当前日期2026年10月10日，到资料所列年末合同到期不足三个月，应立即核对是否已续签，防止出现运行空档。

依据与核验：
S1第1页封场；第2—3页设施、170吨/日、180/300吨/日、115元/吨和合同期限；第3—4页浓缩液。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第5页｜必要性在于减源控险，急迫性在于先把风险查清

讲解提示：
必要性不是因为某份资料写了未经核实的风险等级，而是持续的水气管理责任、历史填埋的不确定性、土地安全利用条件和周边公共环境诉求。急迫的是保障当前运行与开展调查，不能用未经证明的随时垮塌或数百吨直排制造紧迫性。汛期和台风前需检查膜面、截洪、有效库容、备用泵和电源。

依据与核验：
可研第2—3章；S1、S2背景资料与S4初步方案。S2风险分级表述未有原件支持，不作为正式风险认定。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第6页｜先统一工程量与边界，避免用低值锁定总价

讲解提示：
S1封场工程占地106845平方米约160.27亩；S2与S4谋划280亩。前者为工程边界，后者为设想边界，不能直接认定280亩合法工业地。体积170、250、260万立方米三种口径并列。模型选250万，湿密度0.85吨/立方米得到212.5万吨；两者均须实测。水站能力采用S1常规180、应急300，不采用未核实500。

依据与核验：
可研第2.3与10.1节；S1第1—3页、S2/S4、S3。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第7页｜综合效益明确，但公共价值应与经营收益分别核算

讲解提示：
环境效益用核定移除量、污染羽变化、法定监测和物料联单验证，不能承诺零风险。350—550个岗位为16万平方米产业空间的研究区间，并无签约招聘。现状运维模型约1082.58万元/年，假设治理后保留150万元，避免约932.58万元；20年4.5%现值约1.21亿元，远小于11.66亿元治理投资，且早期地下水成本可能更高。这不是项目公司营业收入。政治效益是依法履责、透明采购、不新增隐性债务与回应群众关切。

依据与核验：
可研第11.5、12章。170吨/日×115元/吨来自S1；浓缩液单价300元/吨和其他费用为假设。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第8页｜分区全量开挖作为目标路线，前提不足时继续补强

讲解提示：
A与B没有可靠工程量和询价，本汇报不虚构二者报价。C适应移除污染源与改善安全利用条件目标，但不是所有填埋场唯一合规方案。先查明保护区等空间约束；如产业禁建，需要调整用途或移出产业，继续研究生态治理。无足够接收和资金，现状补强不可中断。

依据与核验：
可研第5与6.1节；S6征求意见稿、S8山东试行导则均为技术参考，不替代广东现行审批依据。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第9页｜借鉴玉龙的治理组织，成本与盈利须独立论证

讲解提示：
玉龙资料来自用户提供二次对标材料，不是本次取得的官方原始证据。建安15.38亿元与总投资21.7亿元也不是同一口径。21.7亿元除以255.15万立方米约850元/立方米；旧飞鹅模型约435元/立方米，差异可能来自治理范围、密度、筛下物去向、规格和遗漏风险。不能用差值宣传节省一半。拟采用模块密闭、集中筛分而不照搬超大跨度天幕。尚无玉龙经营现金流证据支持EOD盈利结论。

依据与核验：
可研第4章；S3第6—8、19—20页。外部官方检索在原报告编制时被网络政策限制，未核验最新状态。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第10页｜环保设施先建成，垃圾按分区、分层、分批治理

讲解提示：
处理前抽排降低液位，气体与温度检测、稳定性分析通过才揭膜。好氧是否采用和时长由试验验证，不能固定吹气天数替代检测。密闭筛分设在稳定可用平台，开挖区用可迁移罩棚或经论证的局部集气。所有产物检测后依法去向，异常危废隔离鉴别。清场后土壤地下水治理和建筑地基验收分别实施。

依据与核验：
可研第6—9章；S6第4—10页与S8第8—19页。图为本汇报概念示意。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第11页｜筛下物约占55%，合规去向是规模开挖的关键

讲解提示：
四类合计212.5万吨。可燃53.125、筛下116.875、无机40.375、金属2.125万吨。筛下物60%利用、40%其他许可处置属于经济模型条件，不是已认证资源化率或接收事实。利用率从60%降至30%，直接成本增加7012.5万元，计其他费预备费增加約8709.5万元。现场必须按含水率、排出水和库存变化校正湿质量守恒；覆盖土与基底污染土另建台账。

依据与核验：
可研第6.4、10.4节；模型base_environment.rows。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第12页｜产能看末端接收，工期取决于整个处置链条

讲解提示：
两线150吨/小时×16×70%=3360吨/日，按250日年约84万吨；212.5/84=2.53年即30.4个月，安排M15—M48约33个月窗口仍需停工与衔接余量。260万立方米与密度1.0的情景约37.1个月纯处理。若可燃接收配额500吨/日，总量2000吨/日，年50万吨，约4.25年，接收方检修再延长。3360吨/日全部外运25吨有效载重约135单向重车车次、约270往返通行，路线需实测。

依据与核验：
可研第6.3与8.4节。参数为方案研究值，未取得厂家报价与末端配额。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第13页｜两份技术文件形成主线，条款转为现场可审成果

讲解提示：
新Word第8.7节逐条列出PDF页码。山东导则仅适用于山东，本项目技术参考，不直接成为广东法定义务。生态环境部附件为征求意见稿，未当作正式强制标准。旧标准引用需核对现行版本，排水、噪声和废气按实际对象适用。玉龙借鉴设施先行、单元放行和分类接收，不直接复制价格和工期。

依据与核验：
S8 PDF第8—19页；S6 PDF第3—10页。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第14页｜先降液位、按需预处理，单元放行后分层开挖

讲解提示：
S6好氧深度宜5—6m与开挖层厚一般不超过5m是不同参数。低于5%的井内甲烷及24小时停抽复测不能替代防爆和作业区域安全。采用预处理时，至少12天仍须检测确认而非到天数开挖。水位、支护、坡比、层厚和气体撤离阈值要专项设计。单元放行包括环境设施、稳定性、库存、接收与备用系统，现场最大活跃单元数取决于剩余水气能力。

依据与核验：
Word第8.9节；S6 PDF第5—7页；S8第11—12页。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第15页｜7天暂存约2.35万吨，需要约1.93万m²研究毛面积

讲解提示：
日量3360×7=23520吨。四类湿质量分别5880、12936、4468.8和235.2吨。堆积密度与堆高是空间压力假设，不是现场允许值。净面积12889.333，毛面积19334；20000m²计价并不说明消防间距和危废隔离足够。垃圾工程范围约10.68ha可用平台未核实，临时场必须稳定合法。若场地不足，应再论证分期、接收连续性或合法邻近场，不一边引用7天一边删除其空间费用。

依据与核验：
Word第8.8、8.12及10.2.1节；S8 PDF第12页。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第16页｜新增水处理先落实，480t/d研究能力服从实测负荷

讲解提示：
水升级预算2500万元含新增300t/d模块1050万、3000m³池270万、300m³浓缩槽135万及原设施改造管沟等。水质可处理性与实际有效出力先验证，现有180不能拿名义净10吨处理全部新增水。示例浓缩20+250×20%=70吨日，槽按70×3×1.3=273m³校核，实际扣常占和不可用库容。额外4万为待核预算，不是现调节池3万容量；180天排除约222吨日，叠加170+250≈642。雨事件示例需求2340m³也不能替代设计暴雨。

依据与核验：
Word第8.10、10.2.2节；S6 PDF第4—5页。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第17页｜水运行由暂列改为量价核算，研究费用约9324万元

讲解提示：
精确合计9324.125万元：现状水3567.875，新增2750，额外640，旧浓缩1095，新浓缩1031.25，额外浓缩240。現状水费用责任由主体和合同确认，不意味着项目公司必承担全部5年，但筹资边界不可漏列也不能双列。4万吨必须未包含在既有170t/d日流量；无独立增量剔除880万直接费，含费减1092.96万。原站115元价不保证未来不变；新160与浓缩300均未报价。高浓缩率、处理期延长和异常污水另核算。

依据与核验：
Word第10.2.3节；配套Excel水运行量价表。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第18页｜分区集气与两单元净化，故障时按剩余能力缩量

讲解提示：
预算6200内：车间1440、防雨防渗仓1200、三套罩棚720、净化两套1800、喷雾150、监测120、输送密闭180、消防应急290、管网备用300万元。车间8000×8×2、暂存20000×6×0.8、罩棚3000×8×2和局部8000总280000，加10%=308000。实际风量由开口捕集、漏风与污染负荷、压力和防爆决定；换气次数不是人员安全证明。洗涤废液与废填料/碳同样有合法去向。

依据与核验：
Word第8.11及10.2.1；S6 6.1.3、6.2.4—6.2.5、6.4.4—6.4.5；S8 5.1与6。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第19页｜高含水料密闭沥水，筛分产物逐批验证去向

讲解提示：
密闭沥水不把气味和雨水带到露天。筛孔、转速与风量以中试确定，含水率低于40%也不能自动焚烧。可燃物要热值氯含水率与试烧，筛下物须合法用途及接收许可，惰性物同时满足质量性能，疑似飞灰医疗残渣等隔离。240组CMA验证预算不能替代所有批次质量要求，接收例行检测是否含在处置价须明确。重算质量守恒时水、库存、覆盖土和基底污染土分列。

依据与核验：
Word第8.12、8.13节；S6 PDF第8—9页；S8第12—13页。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第20页｜周监测地下水、月监测废气，连续预警辅助现场

讲解提示：
预算地下水6×52×5井次×1800=280.8万；地表3×52×5×900=70.2；气味六点月测90、有组织两出口42、水三点54、噪声12、产物验证108、独立效果90、环保巡查153、校准维护100，共1000。单价常规包价假设，首轮全项目和特征污染物另核价，异常加密不得省略。周频次是拟采纳稿件基线，不只一口关键井。工作面甲烷上2m范围1—3点每日要求之外拟做连续预警，现场安全依专业专项。

依据与核验：
Word第8.15、10.2.4节；配套Excel监测分项表。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第21页｜污染防治专项直接费约2.29亿元，已包含于治理总额

讲解提示：
专项直接22899.125万元，乘1.08×1.15=28450.71325万元。若加堆体降液位/好氧8750万元，直接31649.125，含费39318.21325；这些均为全部93871.625直接費和116588.55825治理总額的子集。垃圾筛分与外运处置另在总概算中，不能忽略其污染源治理属性。工程其他费和预备费分摊只是比较口径，正式按费用构成审批。

依据与核验：
Word第10.2.1—10.2.5及配套Excel分项预算。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第22页｜设施先调试、异常先停工，效果评估后分区移交

讲解提示：
S6 8.2和S8第8章要求预案、人员物资及演练；预案按实际类别依法管理。四阶段调试为空载、清洁介质、代表性垃圾小批和真实外部接收。0.5—1万m³首批仅建议规模，审批和安全先放行。清场与残污效果评估、地基检测、用地规划分别成立；地下水可能长期延伸。停工阈值由专项确定，本PPT不替代现场安全操作规程。

依据与核验：
Word第8.16—8.18、9和13章；S6 PDF第9—10页、S8第13—14、18页。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第23页｜治理前先做三轮核查，把未知条件转为可审成果

讲解提示：
0—3个月：运行责任人、续运采购、膜面与盲沟检查、调节池有效库容测量，建立一张底图六本台账。3—6个月：测绘、钻探、分层湿密度与组分，地下水上下游和背景点，岩土验算，敏感受体调查；代表性中试先获审批安全放行。6—12个月：环评等按实际类别依法确定，不能沿用旧封场环评替代开挖审查；接收试验、连续配额、拒收备用、价格条款和独立计量均要落到合同。核心租约和股东出资不能只是意向。

依据与核验：
可研第7章。0.5—1万立方米为首批累计中试建议，不是无条件现场指令。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第24页｜治理中守住水、气、坡、运四条控制线

讲解提示：
水：名义30000立方米不等于剩余库容，180吨日不等于施工净余量；用当地降雨及最不利工况设计。气：甲烷、硫化氢、氧气、温度连续检测，仪表区分LEL百分比与体积分数；现场阈值由专业核定，不能照抄征求意见稿数值。坡：不掏空坡脚，不在承载不明区堆料，趋势异常可提前停工。运：双端计量和联单核验接收，学校居民避让、车辆载荷路线实测。停工责任人、恢复签认与举报记录写入合同。

依据与核验：
可研第8、13章；S6与S8为技术参考。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第25页｜治理后分四步交付，地下水责任按目标持续

讲解提示：
清场不代表污染物全部移除；基底详细调查按未来用途提出修复或管控目标，地下水污染羽可能需要多年跟踪。洁净回填与地基验算不能用检测合格筛下物直接替代。冷库、物流车辆和加工设备荷载须按岩土条件设计。达到环境目标后，用地规划建筑消防还要依法许可。与责任主体签署跟踪与资金安排，不能因产业运营就终止监测。

依据与核验：
可研第9及第14章。图为交付逻辑示意，不代替批准验收程序。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第26页｜治理投资约11.66亿元，分类处置成本最高

讲解提示：
分组按本版修订模型核对：预处理8750+开挖8750万元，筛分17000，产物外运处置33872.5，密闭6200+水设施2500+临设1800+水运行9324.125=19824.125，土壤2275+地下水1600=3875，调查800+监测1000=1800，直接93871.625万元。其他按8%=7509.73，预备按直接加其他的15%=15207.20325，总116588.55825万元。四舍五入图中各项可能出现0.01差额。大规模危废等重大事项不保证由15%全部覆盖。

依据与核验：
可研第10.2节；model_results.json base_environment。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第27页｜一体化筹资约21.59亿元，规模与融资方案需重构

讲解提示：
冷链12万平方米×4800元=57600万元，沉香4万×3300=13200，配套6000，总76800。土地10000、利息9500、流动3000均暂列。筹资215888.55825，评价投资剔除利息206388.55825。小体量170万立方米保持其他不变18.8715亿；压力260万、密度1.0、利用率30%、变动单价+20%=26.420亿，还不是最坏封顶。20亿来自S5原则，不等于自动拒绝或批准，需要主管和银行确认；避免拆分规避。

依据与核验：
可研第10.3—10.5节；S5通知；模型scenarios。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第28页｜年收入约1.12亿元，稳态可偿债现金流约4175万元

讲解提示：
冷链12万平方米×75%可计费×85%出租×3元平方米日×365=8376.75万元；3元是含基础服务的收费假设，相应成本率55%，不可当纯房屋租金省略电费。沉香4万×80%×85%×30元平方米月×12=979.2；增值服务1800须防重复计费。现金支出6469.93含管理与环境运维，EBITDA4686.02；简税211.50、维护300后CFADS4174.51。税务模型未完整，不能支持正式授信。租户产值和政府税收不等于项目公司收入。

依据与核验：
可研第11.1节；model_results.json finance.steady。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第29页｜70%贷款方案不能成立，降低贷款比例也不等于盈利

讲解提示：
拟贷70%×21.588855825亿元=15.1122亿元；3.5%、20年年本息1.0633亿。稳态4174.51÷10633.11=0.3926；首年2904.84÷10633.11=0.2732。目标DSCR1.3下，稳态本金4.5638亿、首年3.1757亿。FIRR=-4.6562%、FNPV6%=-13.3850亿，建设5年运营20年，20年运营内未回收。评价剔除9500万融资利息，末年计产业20%残值和流动回收，不计土地升值。减少贷款改善偿债但不改善整体投入回报，非债资金也需要合法来源和可接受回报。

依据与核验：
可研第11.2—11.4节；财务模型finance。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第30页｜先落实公益责任与资产条件，再选择融资路径

讲解提示：
整体EOD须有经营收益与真实资本金，不能仅因央企愿意参与、银行初步对接就宣称融资落实。S5原则不政府付费、不将土地出让和未来税收等作收入，主体要求应依法核查。依法预算安排公益治理是另一研究路径，须明晰污染责任、资金使用、资产和借款边界，不可通过形式拆分规避原整体限制。任何建设补助先确认制度适用、金额和主体，不预设基准还款收入。正式门槛是股东出资证明、主要产物价格接收合同、空间用地、核心运营商和逐年资金平衡。

依据与核验：
可研第10.5与11.4节；S5第2—5、12页，现行执行口径需核对。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第31页｜工程约60个月，运营达产按模型第8年检验

讲解提示：
原可研工程建议M15—M48规模处理、M42—M60产业建设、M48—M72投运招商安排；工程完成与市场达产应分开。本汇报与财务模型明确统一：5年建设，第6年运营60%出租，第7年75%，第8年85%稳态，因此展示运营验证延伸M84，不能承诺M72已稳态。M60是方案组织目标，不是合同完工保证；投运可按合规地块分期，但未正式重算先行收入。地下水可超出84个月，由风险目标和批准期限决定。

依据与核验：
可研第14章与财务模型finance.ops。时间图为建议排程，非已批准施工进度计划。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第32页｜把六类关键风险设成门槛，并明确触发后的动作

讲解提示：
完整可研另列台风、火灾、运输事故、地基沉降、地下水污染扩大、施工索赔等19类风险，本页聚焦领导决策六类。风险分级不引用附件未经核实的六级等说法。专业阈值由批准设计、适用法规、仪表和现场基线确定；异常记录、停工权限、恢复签认和变更审查要有明确责任人。资本金与经营条件不足时暂停规模开工而非借政府保底解决。

依据与核验：
可研第13章风险表及第14.3节组织采购。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第33页｜本轮建议：批准前期论证，四项成果齐备后再决策

讲解提示：
向领导请求的是调查论证及现状保障工作方案，不是批准11.66或21.59亿元总投资，更不是政府担保。800万元是概念暂列，采购和分期支付按权限与成果，已包含在治理概算调查项目中，不追加重复计入。若试开挖需永久密闭或水设施，纳入经批准工程包，不能用800万元概括全部建设。建议专班由生态环境、城管、自然资源、水务、财政、经发、属地协同，依法确定申报和实施主体。四成果齐备后再做镇市级决策。

依据与核验：
可研领导摘要、第7、14.3、15章；模型治理第1行调查勘察检测与中试800万元。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第34页｜附录一｜关键假设公开，正式立项前逐项替换

讲解提示：
参数使用的透明假设不是已批准规模。关联土地280亩总价1亿元未经评估，产业总面积16万平方米未经规划和招商证明；还要核实电力、道路、特殊地基和制冷成本。其他费8%、基本预备费15%，筛分80元/吨、可燃运输80+处置180元/吨等均待询价。正式银行模型需补完整增值税、附加税、土地税、折旧摊销和亏损结转等。

依据与核验：
可研第10—11章及附录B；配套Excel所有输入与公式可追溯。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第35页｜附录二｜领导常问的四个问题

讲解提示：
可补充回答：是否只做生态修复？需叠合法定空间边界，严管区产业可能不允许，治理路径和资金重新论证。能否获美丽广东金融库支持？符合条件仍需主管审核与银行独立授信，不能承诺必获。是否多借更久就解决？宽限和期限调整可能改善短期现金流，但无法自动改善整体投资回报。费用节省933万元/年能否还贷？属于原责任主体费用效益，不能无合法安排计入项目公司收入。

依据与核验：
可研第4、5、9、11及15章。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第36页｜附录三｜资料定位与补证清单

讲解提示：
来源完整名称：S1《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》7页；S2《大岭山旧飞鹅垃圾填埋场背景资料》DOCX；S3《东莞大岭山垃圾填埋场项目现状、初步治理方案暨与深圳玉龙垃圾填埋场处理技术的借鉴意义》29页；S4《旧飞鹅垃圾填埋场利用初步设计方案—环境治理部分》DOCX；S5广东省生态环境厅美丽广东金融项目库通知，粤环函〔2025〕147号，13页；S6《生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）》10页；S7编制说明3页；S8山东2023年10月《生活垃圾填埋场开挖分选治理技术导则（试行）》19页。S9横岗EOD PPT因超单文件传输上限未读取，未采用。图为S1第3页节选，不能替代原始有效合同与现状检测。优先补证工程量污染实测、全部产物报价去向、真实产业合同和资金条件。

依据与核验：
可研第1.2节及附录A、C。所有自绘图示为概念示意，未使用虚构场地照片。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

# 第37页｜提请审议：先启动调查论证，再审定规模工程

讲解提示：
收尾只强调本轮具体建议。前期800万元为概念暂列，已含在治理概算内；永久设施和规模工程按批准工程包另行审定。对投资、产业开发和融资不作未经证明的肯定承诺。

依据与核验：
可研领导摘要和第15章。结论与第一版汇报一致。

口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。