## Slide 1
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 镇领导专题汇报
旧飞鹅垃圾填埋场开挖综合治理
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
01 / 25
先摸清底数、守住风险，再决定规模开挖
必要性与可行性 · 技术与资金路径 · 近期决策建议
概念阶段 · 决策咨询
汇报日期：2026年10月10日
污染源治理 → 安全利用
图示为治理概念示意，非现状测绘或已获批设计。
Notes: 第 1 页｜旧飞鹅垃圾填埋场开挖综合治理
讲解提示：
用一句话说明本轮建议：立即做前期和风险保障，规模工程待四项条件齐备后再决定。整个汇报围绕问题、方案、钱、风险和本轮决策五条线展开，正文建议12—15分钟，附录用于问答。
依据与核验：
可研领导摘要及第15章。报告由已读取八份附件及独立测算形成；玉龙官方投资与进展尚待核验。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 2
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 01 核心判断
治理应尽快谋划，规模开挖须具备四项条件
建议本轮批准前期调查论证；规模工程待四项条件落实后另行决策。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
02 / 25
01
必要性成立
封场后仍持续产污
移除污染源有长期价值
02
技术有条件可行
分区密闭、分类处置
设施与接收先于开挖
03
资金尚未闭合
现有产业收益不足
整体融资方案需重构
治理投资约 10.87 亿元
工程约 60 个月
偿债覆盖仅 0.41
四项条件：空间合规 · 污染可控 · 全部产物可接收 · 资金闭合
Notes: 第 2 页｜治理应尽快谋划，规模开挖须具备四项条件
讲解提示：
数字均来自概念阶段模型。10.87亿元是新增治理投资；20.80亿元是含两个产业方向的一体化筹资需求。约60个月是工程组织建议，不是合同承诺。0.41是70%贷款方案稳态DSCR，显示还款能力不足。四项条件须同时成立。
依据与核验：
可研摘要、第5、10、11、14章；模型base_environment.total、finance.dscr。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 3
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 02 现状与必要性
封场已有成果，后续产污与运维责任仍在
2019年封场整治应继续巩固；长期水、气和堆体管理需要新的系统安排。
来源：S1《场地整治情况》第1—4页；合同、监测及验收原件待补证。
03 / 25
1996年
开始填埋
2019年
封场整治
当前
持续运行与监测
170
吨/日 日均渗滤液
持续收集与处理
20
吨/日 浓缩液
须落实合规外运
180
吨/日 常规处理能力
能力不等于净余量
现有合同资料记载至2026年12月31日，应优先核对续运安排。
Notes: 第 3 页｜封场已有成果，后续产污与运维责任仍在
讲解提示：
S1记载1996年投用、2019年7月1日封场，2019年整改和销号验收有具体日期线索。不能否定过去成果，也不能据达标描述认定地下水从未受影响。日均水量170吨、浓缩液20吨、常规处理180吨均为资料线索，须核对当前台账。当前日期2026年10月10日，到资料所列年末合同到期不足三个月，应立即核对是否已续签，防止出现运行空档。
依据与核验：
S1第1页封场；第2—3页设施、170吨/日、180/300吨/日、115元/吨和合同期限；第3—4页浓缩液。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 4
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 02 现状与必要性
必要性在于减源控险，急迫性在于先把风险查清
把现实运维压力、空间约束和群众影响纳入同一治理安排。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
04 / 25
01
环境责任
持续产污需处理，污染迁移需跟踪
02
场地安全
液位、气体、边坡与基底情况需查清
03
土地安全利用
清场、残污治理与地基验收缺一不可
04
群众与公共治理
水气影响、运输扰动与信息公开并重
立即做：核对续运、排查设施、测清工程量与空间边界、验证产物去向。
Notes: 第 4 页｜必要性在于减源控险，急迫性在于先把风险查清
讲解提示：
必要性不是因为某份资料写了未经核实的风险等级，而是持续的水气管理责任、历史填埋的不确定性、土地安全利用条件和周边公共环境诉求。急迫的是保障当前运行与开展调查，不能用未经证明的随时垮塌或数百吨直排制造紧迫性。汛期和台风前需检查膜面、截洪、有效库容、备用泵和电源。
依据与核验：
可研第2—3章；S1、S2背景资料与S4初步方案。S2风险分级表述未有原件支持，不作为正式风险认定。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 5
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 02 现状与必要性
先统一工程量与边界，避免用低值锁定总价
工程量、土地范围和设施能力三类冲突，将直接改变方案与资金需求。
来源：S1—S4。250万m³为模型基准，未进行现场实测。
05 / 25
存量垃圾体积：三种资料口径
S2 / S4
170万m³
S1 · 基准
250万m³
S3
260万m³
土地须叠图
约160亩工程范围 ≠ 280亩可开发用地
能力须体检
常规180 / 应急300吨日；500吨日未核实
先测绘、钻探与代表性中试；体积、湿密度、组分共同决定最终费用。
Notes: 第 5 页｜先统一工程量与边界，避免用低值锁定总价
讲解提示：
S1封场工程占地106845平方米约160.27亩；S2与S4谋划280亩。前者为工程边界，后者为设想边界，不能直接认定280亩合法工业地。体积170、250、260万立方米三种口径并列。模型选250万，湿密度0.85吨/立方米得到212.5万吨；两者均须实测。水站能力采用S1常规180、应急300，不采用未核实500。
依据与核验：
可研第2.3与10.1节；S1第1—3页、S2/S4、S3。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 6
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 03 综合效益
综合效益明确，但公共价值应与经营收益分别核算
治理绩效以可验证结果体现；就业、现金流与运维节省按条件兑现。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
06 / 25
01
环境效益｜减少长期污染源
分区清场、控水控气，持续跟踪地下水
02
社会效益｜改善周边环境
运营岗位研究区间350—550个，待招商核实
03
经济效益｜恢复安全使用条件
运维可避免支出情景约933万元/年
04
政治治理效益｜履责与公信力
巩固既有整治成果，公开监测与工程台账
运维节省属于原责任主体的费用效益；项目公司还款须有合法经营现金流。
Notes: 第 6 页｜综合效益明确，但公共价值应与经营收益分别核算
讲解提示：
环境效益用核定移除量、污染羽变化、法定监测和物料联单验证，不能承诺零风险。350—550个岗位为16万平方米产业空间的研究区间，并无签约招聘。现状运维模型约1082.58万元/年，假设治理后保留150万元，避免约932.58万元；20年4.5%现值约1.21亿元，远小于10.87亿元治理投资，且早期地下水成本可能更高。这不是项目公司营业收入。政治效益是依法履责、透明采购、不新增隐性债务与回应群众关切。
依据与核验：
可研第11.5、12章。170吨/日×115元/吨来自S1；浓缩液单价300元/吨和其他费用为假设。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 7
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 04 技术方案
分区全量开挖作为目标路线，前提不足时继续补强
治理方式按风险、空间和去向条件比选；维护补强始终是当前底线。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
07 / 25
方案 | 近期作用 | 长期目标与局限 | 建议定位
A 原位封场补强 | 持续控水控气 | 堆体保留；场地利用受限 | 条件不足时继续实施
B 重点区域局部开挖 | 处置特定风险单元 | 保留区仍需长期维护 | 勘察后研究过渡路线
C 分区全量开挖 | 分区密闭、逐批合规处置 | 改善潜力较大；投资与施工风险高 | 四项条件通过后优先研究
推荐C须以长期风险收益、用地路径、末端消纳和完整资金覆盖共同证明。
Notes: 第 7 页｜分区全量开挖作为目标路线，前提不足时继续补强
讲解提示：
A与B没有可靠工程量和询价，本汇报不虚构二者报价。C适应移除污染源与改善安全利用条件目标，但不是所有填埋场唯一合规方案。先查明保护区等空间约束；如产业禁建，需要调整用途或移出产业，继续研究生态治理。无足够接收和资金，现状补强不可中断。
依据与核验：
可研第5与6.1节；S6征求意见稿、S8山东试行导则均为技术参考，不替代广东现行审批依据。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 8
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 04 技术方案
借鉴玉龙的治理组织，成本与盈利须独立论证
可复制的是环保设施先行、分区放行与分类处置机制。
案例数字：S3对标分析第6—8页，属附件线索，尚未与玉龙官方批复及结算核验。
08 / 25
玉龙案例 · 待官方核验
255.15
万m³ 存量线索
百万立方米级组织参考
21.7
亿元 总投资线索
工程范围与价格口径待核
894
天 计划工期线索
不能作为本场工期承诺
环保先行
密闭、集气、除臭先投入
单元放行
降液位、预处理与检测联动
去向闭环
接收试验、合同与联单追溯
旧飞鹅治理10.87亿元是分项假设估算；现阶段不能宣称成本更低或收益已验证。
Notes: 第 8 页｜借鉴玉龙的治理组织，成本与盈利须独立论证
讲解提示：
玉龙资料来自用户提供二次对标材料，不是本次取得的官方原始证据。建安15.38亿元与总投资21.7亿元也不是同一口径。21.7亿元除以255.15万立方米约850元/立方米；旧飞鹅模型约435元/立方米，差异可能来自治理范围、密度、筛下物去向、规格和遗漏风险。不能用差值宣传节省一半。拟采用模块密闭、集中筛分而不照搬超大跨度天幕。尚无玉龙经营现金流证据支持EOD盈利结论。
依据与核验：
可研第4章；S3第6—8、19—20页。外部官方检索在原报告编制时被网络政策限制，未核验最新状态。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 9
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 04 技术方案
环保设施先建成，垃圾按分区、分层、分批治理
推荐路线：分区密闭开挖＋集中密闭筛分＋分类合规处置＋基底与地下水治理。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
09 / 25
01
调查与预处理
测量 / 降液位
气体与稳定性验证
02
分区密闭开挖
自上而下
每单元检测放行
03
集中密闭筛分
负压除臭
防渗暂存与称重
04
分类合规处置
检测 / 接收试验
合同 / 联单闭环
05
基底与地下水
补充调查与修复
独立效果评估
全过程保障：清污分流 · 水气收集处理 · 边坡监测 · 异常废物隔离 · 台账审计
开挖单元大小与层厚由专项设计确定，处理规模服从最弱控制环节。
Notes: 第 9 页｜环保设施先建成，垃圾按分区、分层、分批治理
讲解提示：
处理前抽排降低液位，气体与温度检测、稳定性分析通过才揭膜。好氧是否采用和时长由试验验证，不能固定吹气天数替代检测。密闭筛分设在稳定可用平台，开挖区用可迁移罩棚或经论证的局部集气。所有产物检测后依法去向，异常危废隔离鉴别。清场后土壤地下水治理和建筑地基验收分别实施。
依据与核验：
可研第6—9章；S6第4—10页与S8第8—19页。图为本汇报概念示意。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 10
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 04 技术方案
筛下物约占55%，合规去向是规模开挖的关键
基准垃圾湿质量212.5万吨；组分比例为模型假设，须由分层采样与中试替换。
依据：模型体积250万m³×湿密度0.85t/m³；25% / 55% / 19% / 1%均为假设。
10 / 25
可燃物 25%
筛下物 55%
无机惰性物 19%
产物 | 湿质量（万吨） | 主要控制要求
可燃物 | 53.125 | 热值、氯及含水率符合接收条件
筛下物 | 116.875 | 约60%合规利用仅为假设，未落实须重算
无机惰性物 | 40.375 | 检测与性能合格后利用，否则许可处置
金属 | 2.125 | 分类整理；基准不计金属销售收入
筛下物不能仅凭土壤筛选值合格就随意回填；固废属性、用途与接收许可需分别核实。
Notes: 第 10 页｜筛下物约占55%，合规去向是规模开挖的关键
讲解提示：
四类合计212.5万吨。可燃53.125、筛下116.875、无机40.375、金属2.125万吨。筛下物60%利用、40%其他许可处置属于经济模型条件，不是已认证资源化率或接收事实。利用率从60%降至30%，直接成本增加7012.5万元，计其他费预备费增加約8709.5万元。现场必须按含水率、排出水和库存变化校正湿质量守恒；覆盖土与基底污染土另建台账。
依据与核验：
可研第6.4、10.4节；模型base_environment.rows。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 11
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 04 技术方案
产能看末端接收，工期取决于整个处置链条
筛分设备的名义能力不能直接作为可实现开挖量。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
11 / 25
筛分能力研究配置
2条 × 150吨/小时
16小时/日 × 70%综合有效率
250有效运行日/年 → 84万吨/年
212.5万吨 → 纯处理约30.4个月
可燃物接收若仅500吨/日
按25%可燃比例：
总处理上限2000吨/日
250日/年 → 50万吨/年
纯处理时间延至约4.25年
日开挖上限＝稳定性、水气处理、筛分、末端配额、运输能力中的最小值。
Notes: 第 11 页｜产能看末端接收，工期取决于整个处置链条
讲解提示：
两线150吨/小时×16×70%=3360吨/日，按250日年约84万吨；212.5/84=2.53年即30.4个月，安排M15—M48约33个月窗口仍需停工与衔接余量。260万立方米与密度1.0的情景约37.1个月纯处理。若可燃接收配额500吨/日，总量2000吨/日，年50万吨，约4.25年，接收方检修再延长。3360吨/日全部外运25吨有效载重约135单向重车车次、约270往返通行，路线需实测。
依据与核验：
可研第6.3与8.4节。参数为方案研究值，未取得厂家报价与末端配额。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 12
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 05 治理前中后举措
治理前先做三轮核查，把未知条件转为可审成果
调查、中试、审批与合同工作可并行；工程启动由成果控制。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
12 / 25
0—3个月
稳运行、查边界
核对合同续运与设施体检
收集验收、监测、许可原件
叠合地籍与生态空间约束
3—6个月
测工程量、做中试
测绘钻探与水文地质调查
垃圾组分、密度与污染检测
代表单元接收试验及询价
6—12个月
闭手续、闭合同
完成依法审批与专项设计
落实全部产物配额与备用去向
核实租约、资本金与融资
中试建议首批0.5—1万m³，须与密闭、暂存、水处理和接收能力匹配。
Notes: 第 12 页｜治理前先做三轮核查，把未知条件转为可审成果
讲解提示：
0—3个月：运行责任人、续运采购、膜面与盲沟检查、调节池有效库容测量，建立一张底图六本台账。3—6个月：测绘、钻探、分层湿密度与组分，地下水上下游和背景点，岩土验算，敏感受体调查；代表性中试先获审批安全放行。6—12个月：环评等按实际类别依法确定，不能沿用旧封场环评替代开挖审查；接收试验、连续配额、拒收备用、价格条款和独立计量均要落到合同。核心租约和股东出资不能只是意向。
依据与核验：
可研第7章。0.5—1万立方米为首批累计中试建议，不是无条件现场指令。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 13
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 05 治理前中后举措
治理中守住水、气、坡、运四条控制线
异常触发停工与整改，安全环保义务写入合同和现场程序。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
13 / 25
水
清污分流、先降液位
校核库容与备用电源
浓缩液另签接收合同
气
密闭负压、备用除臭
连续检测气体与温度
异常批次停作业撤离
坡
自上而下分区分层
位移、裂缝与液位联动
岩土阈值由专项核定
运
防滴漏密闭运输
双端计量与联单追溯
错峰、洗车和沿线保洁
收集失效停揭膜 · 除臭失效停进料 · 无合法去向暂停该批次 · 稳定性异常停单元
Notes: 第 13 页｜治理中守住水、气、坡、运四条控制线
讲解提示：
水：名义30000立方米不等于剩余库容，180吨日不等于施工净余量；用当地降雨及最不利工况设计。气：甲烷、硫化氢、氧气、温度连续检测，仪表区分LEL百分比与体积分数；现场阈值由专业核定，不能照抄征求意见稿数值。坡：不掏空坡脚，不在承载不明区堆料，趋势异常可提前停工。运：双端计量和联单核验接收，学校居民避让、车辆载荷路线实测。停工责任人、恢复签认与举报记录写入合同。
依据与核验：
可研第8、13章；S6与S8为技术参考。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 14
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 05 治理前中后举措
治理后分四步交付，地下水责任按目标持续
垃圾清场、污染治理、地基安全和合法开发各有独立验收条件。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
14 / 25
01
垃圾清场
分区清场测量与核验
物料去向和库存闭合
02
残污治理
基底补查、土壤修复
地下水风险控制与跟踪
03
地基安全
洁净回填、压实检验
沉降与残留气体评价
04
依法开发
用途、用地、规划手续
建筑消防与功能验收
独立效果评估通过的合规地块才能移交；园区开业不自动终止地下水跟踪。
Notes: 第 14 页｜治理后分四步交付，地下水责任按目标持续
讲解提示：
清场不代表污染物全部移除；基底详细调查按未来用途提出修复或管控目标，地下水污染羽可能需要多年跟踪。洁净回填与地基验算不能用检测合格筛下物直接替代。冷库、物流车辆和加工设备荷载须按岩土条件设计。达到环境目标后，用地规划建筑消防还要依法许可。与责任主体签署跟踪与资金安排，不能因产业运营就终止监测。
依据与核验：
可研第9及第14章。图为交付逻辑示意，不代替批准验收程序。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 15
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 06 投资与资金
治理投资约10.87亿元，分类处置成本最高
基准概念估算：250万m³、湿密度0.85t/m³、筛下物60%有合规利用去向。
依据：模型15项治理直接费；造价与处置单价为未询价的测算假设。金额单位：亿元。
15 / 25
预处理与开挖短倒
1.75
密闭筛分运行
1.70
全部产物外运及处置
3.39
密闭、水气与临设运行
1.35
基底土壤与地下水
0.39
调查、监测及效果评估
0.18
治理投资合计
10.87
直接费 8.75
其他费 0.70
预备费 1.42
主要超支源：工程量与湿密度、筛下物去向、外运报价、隐藏异常废物。
Notes: 第 15 页｜治理投资约10.87亿元，分类处置成本最高
讲解提示：
分组并未改变原模型：预处理8750+开挖8750万元，筛分17000，产物外运处置33872.5，密闭6200+水设施2500+临设1800+水运行3000=13500，土壤2275+地下水1600=3875，调查800+监测1000=1800，直接87547.5万元。其他按8%=7003.8，预备按直接加其他的15%=14182.695，总108733.995万元。四舍五入图中各项可能出现0.01差额。大规模危废等重大事项不保证由15%全部覆盖。
依据与核验：
可研第10.2节；model_results.json base_environment。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 16
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 06 投资与资金
一体化筹资约20.80亿元，规模与融资方案需重构
产业7.68亿元和土地1亿元均为谋划假设，未取得规划、评估与招商合同。
依据：模型概念筹资总需求；S5项目库通知第2—4页原则不超过20亿元，现行口径须核对。
16 / 25
治理 10.87
产业 7.68
治理10.87 + 产业7.68 + 土地1.00 + 利息0.95 + 流动资金0.30
18.09
亿元 一体化筹资
170万m³情景
20.80
亿元 一体化筹资
250万m³基准
25.58
亿元 一体化筹资
复合压力情景
基准高于20亿元原则约0.80亿元；须真实优化，不能靠拆分或漏列处置费规避。
Notes: 第 16 页｜一体化筹资约20.80亿元，规模与融资方案需重构
讲解提示：
冷链12万平方米×4800元=57600万元，沉香4万×3300=13200，配套6000，总76800。土地10000、利息9500、流动3000均暂列。筹资208033.995，评价投资剔除利息198533.995。小体量170万立方米保持其他不变18.086亿；压力260万、密度1.0、利用率30%、变动单价+20%=25.580亿，还不是最坏封顶。20亿来自S5原则，不等于自动拒绝或批准，需要主管和银行确认；避免拆分规避。
依据与核验：
可研第10.3—10.5节；S5通知；模型scenarios。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 17
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 06 投资与资金
年收入约1.12亿元，稳态可偿债现金流约4175万元
冷链收费、出租率及运营成本均为假设，正式测算须有可执行合同。
依据：财务模型稳态；金额单位：万元/年，不含增值税的简化口径，尚非市场调查结果。
17 / 25
收入来源 | 稳态测算
冷链仓储及基础服务 | 8,377
沉香园租赁 | 979
产业增值服务 | 1,800
营业收入合计 | 11,156
营业收入
11,156
现金运营支出
6,470
所得税及维护
512
可偿债现金流
4,175
现金流：11,156 − 6,470 − 212税费 − 300维护再投入 ≈ 4,175万元/年。
Notes: 第 17 页｜年收入约1.12亿元，稳态可偿债现金流约4175万元
讲解提示：
冷链12万平方米×75%可计费×85%出租×3元平方米日×365=8376.75万元；3元是含基础服务的收费假设，相应成本率55%，不可当纯房屋租金省略电费。沉香4万×80%×85%×30元平方米月×12=979.2；增值服务1800须防重复计费。现金支出6469.93含管理与环境运维，EBITDA4686.02；简税211.50、维护300后CFADS4174.51。税务模型未完整，不能支持正式授信。租户产值和政府税收不等于项目公司收入。
依据与核验：
可研第11.1节；model_results.json finance.steady。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 18
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 06 投资与资金
70%贷款方案不能成立，降低贷款比例也不等于盈利
按利率3.5%、运营后20年等额本息，年偿债负担明显高于经营现金流。
依据：财务模型；DSCR=可偿债现金流÷年本息。1.30为本稿审慎目标，非已确认银行条件。
18 / 25
年现金流与还本付息（万元）
可偿债现金流
4,175
年还本付息
10,246
稳态DSCR
0.41
运营首年仅0.28
项目税后FIRR −4.42%
FNPV（6%） −12.73亿元
按DSCR 1.30，稳态支持贷款约4.56亿元；首年约3.18亿元，远低于拟贷14.56亿元。
Notes: 第 18 页｜70%贷款方案不能成立，降低贷款比例也不等于盈利
讲解提示：
拟贷70%×20.8034亿元=14.5624亿元；3.5%、20年年本息1.0246亿。稳态4174.51÷10246.25=0.4074；首年2904.84÷10246.25=0.2835。目标DSCR1.3下，稳态本金4.5638亿、首年3.1757亿。FIRR=-4.4241%、FNPV6%=-12.7277亿，建设5年运营20年，20年运营内未回收。评价剔除9500万融资利息，末年计产业20%残值和流动回收，不计土地升值。减少贷款改善偿债但不改善整体投入回报，非债资金也需要合法来源和可接受回报。
依据与核验：
可研第11.2—11.4节；财务模型finance。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 19
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 06 投资与资金
先落实公益责任与资产条件，再选择融资路径
先修正量价、落实去向和租约，按真实逐年现金流重新测算。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
19 / 25
路径一｜市场化一体化继续论证
真实资本金与合法产业资产
有约束力的运营商、租约和收费
经营收益覆盖逐年偿债
符合项目库一体化及主体要求
路径二｜依法研究公益治理安排
查清污染责任与公共治理责任
依法确认预算及资金来源
产业另按独立市场条件论证
重新明确实施与融资边界
政府协调不等于担保；不得以回购、差额补足、保本保收益或税返填补缺口。
Notes: 第 19 页｜先落实公益责任与资产条件，再选择融资路径
讲解提示：
整体EOD须有经营收益与真实资本金，不能仅因央企愿意参与、银行初步对接就宣称融资落实。S5原则不政府付费、不将土地出让和未来税收等作收入，主体要求应依法核查。依法预算安排公益治理是另一研究路径，须明晰污染责任、资金使用、资产和借款边界，不可通过形式拆分规避原整体限制。任何建设补助先确认制度适用、金额和主体，不预设基准还款收入。正式门槛是股东出资证明、主要产物价格接收合同、空间用地、核心运营商和逐年资金平衡。
依据与核验：
可研第10.5与11.4节；S5第2—5、12页，现行执行口径需核对。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 20
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 07 实施周期
工程约60个月，运营达产按模型第8年检验
项目启动计M0；审批、接收配额、效果评估和资金到位决定实际进度。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
20 / 25
M0
M12
M24
M36
M48
M60
M72
M84
调查、方案与依法审批
配套设施与试开挖
分区开挖、筛分及外运
基底、地下水与效果评估
合规清洁地块产业建设
投运、招商与经营验证
M60：工程组织目标
财务模型：第6年起运营，出租率60% → 75% → 85%；地下水跟踪按批准目标持续。
Notes: 第 20 页｜工程约60个月，运营达产按模型第8年检验
讲解提示：
原可研工程建议M15—M48规模处理、M42—M60产业建设、M48—M72投运招商安排；工程完成与市场达产应分开。本汇报与财务模型明确统一：5年建设，第6年运营60%出租，第7年75%，第8年85%稳态，因此展示运营验证延伸M84，不能承诺M72已稳态。M60是方案组织目标，不是合同完工保证；投运可按合规地块分期，但未正式重算先行收入。地下水可超出84个月，由风险目标和批准期限决定。
依据与核验：
可研第14章与财务模型finance.ops。时间图为建议排程，非已批准施工进度计划。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 21
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 07 实施周期与风险
把六类关键风险设成门槛，并明确触发后的动作
措施落实到责任主体、合同、监测与计量支付，出现异常不以进度压过停工。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
21 / 25
风险 | 具体触发 | 控制与责任建议
空间不合规 | 产业落入禁建分区 | 自然资源等联合叠图；调整用途或产业位置
水气与边坡失控 | 库容不足、通风故障、位移异常 | 运营/施工按专项停工，备用系统与独立复核
产物拒收或隐藏异常 | 接收限量、检修、疑似危废 | 项目公司备选去向；隔离鉴别，库存联动停挖
投资超支 | 实量上升、去向变更、价格上涨 | 设计/造价审查；中试询价，重大变更另报批
融资与招商不足 | 资本金未到位、租约和DSCR不足 | 投资主体重做平衡；分期产业，禁止政府兜底
扰民、数据与廉政 | 气味投诉、漏液、虚报运量 | 公开响应；独立监测审计，双端计量后支付
四项条件未落实不规模启动；环境效果未通过不移交，关键计量不可信暂停支付。
Notes: 第 21 页｜把六类关键风险设成门槛，并明确触发后的动作
讲解提示：
完整可研另列台风、火灾、运输事故、地基沉降、地下水污染扩大、施工索赔等19类风险，本页聚焦领导决策六类。风险分级不引用附件未经核实的六级等说法。专业阈值由批准设计、适用法规、仪表和现场基线确定；异常记录、停工权限、恢复签认和变更审查要有明确责任人。资本金与经营条件不足时暂停规模开工而非借政府保底解决。
依据与核验：
可研第13章风险表及第14.3节组织采购。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 22
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 08 提请镇领导决策
本轮建议：批准前期论证，四项成果齐备后再决策
建议前期调查、勘察、中试与专题论证暂列800万元，按成果分阶段释放。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
22 / 25
1
成立专班
统一现状运维、空间、技术、资金与社区沟通责任
2
先保运行
10个工作日内核对合同续接、设施与应急安排
3
组织前期
30个工作日初判空间；3—6个月完成代表性调查中试
4
成果复审
带着量价、去向、空间和真实现金流重新上会
形成四份成果：合法空间底图 · 中试询价概算 · 全产物接收合同 · 逐年资金平衡
Notes: 第 22 页｜本轮建议：批准前期论证，四项成果齐备后再决策
讲解提示：
向领导请求的是调查论证及现状保障工作方案，不是批准10.87或20.80亿元总投资，更不是政府担保。800万元是概念暂列，采购和分期支付按权限与成果，已包含在治理概算调查项目中，不追加重复计入。若试开挖需永久密闭或水设施，纳入经批准工程包，不能用800万元概括全部建设。建议专班由生态环境、城管、自然资源、水务、财政、经发、属地协同，依法确定申报和实施主体。四成果齐备后再做镇市级决策。
依据与核验：
可研领导摘要、第7、14.3、15章；模型治理第1行调查勘察检测与中试800万元。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 23
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 附录 参数与口径
附录一｜关键假设公开，正式立项前逐项替换
所有数字区分附件线索与测算假设；价格、工程量、租约与贷款均未最终落实。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
23 / 25
参数 | 模型值 | 核实任务
体积 / 湿密度 | 250万m³ / 0.85t/m³ | 测绘钻探、分层称重与组分试验
筛下物合规利用率 | 60%（仅假设） | 固废属性、质量、用途与接收许可
冷链 / 沉香建筑面积 | 12万 / 4万m² | 空间合规、需求和地基设计
冷链 / 沉香收费 | 3元/m²·日 / 30元/m²·月 | 含服务口径、成本、核心租约
计费率 / 稳态出租率 | 冷链75%、沉香80% / 85% | 计费面积、可出租面积、真实入住
贷款 / 折现 / 评价期 | 3.5% / 6% / 建设5年+运营20年 | 授信条件、提款还本和正式财务模型
就业350—550个为研究区间；不把租户产值、土地出让或未来税收计入还款收入。
Notes: 第 23 页｜附录一｜关键假设公开，正式立项前逐项替换
讲解提示：
参数使用的透明假设不是已批准规模。关联土地280亩总价1亿元未经评估，产业总面积16万平方米未经规划和招商证明；还要核实电力、道路、特殊地基和制冷成本。其他费8%、基本预备费15%，筛分80元/吨、可燃运输80+处置180元/吨等均待询价。正式银行模型需补完整增值税、附加税、土地税、折旧摊销和亏损结转等。
依据与核验：
可研第10—11章及附录B；配套Excel所有输入与公式可追溯。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 24
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 附录 决策问答
附录二｜领导常问的四个问题
用可审证据回答工程、资金与土地问题，避免过度承诺。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
24 / 25
问题 | 汇报回答
能否立即全场开挖？ | 先保障运维并做调查；四项条件全部具备后才规模实施。
产业能否自行偿还全部投入？ | 现有模型不能。DSCR约0.41、FIRR约−4.42%，须重构。
为何玉龙21.7亿、旧飞鹅10.87亿？ | 范围与参数尚不同口径；玉龙数据未官方核验，不能据此称更便宜。
清完垃圾即可建园区吗？ | 还须残污治理、地基验收及用地规划等手续，地下水持续跟踪。
支持启动治理谋划；投资额、融资结构、开发用途与规模工程均以正式成果再审。
Notes: 第 24 页｜附录二｜领导常问的四个问题
讲解提示：
可补充回答：是否只做生态修复？需叠合法定空间边界，严管区产业可能不允许，治理路径和资金重新论证。能否获美丽广东金融库支持？符合条件仍需主管审核与银行独立授信，不能承诺必获。是否多借更久就解决？宽限和期限调整可能改善短期现金流，但无法自动改善整体投资回报。费用节省933万元/年能否还贷？属于原责任主体费用效益，不能无合法安排计入项目公司收入。
依据与核验：
可研第4、5、9、11及15章。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。

## Slide 25
大岭山镇旧飞鹅填埋场 / 附录 依据与核验
附录三｜资料定位与补证清单
8份已读取附件＋概念测算；玉龙官方资料和现行标准状态仍需补核。
依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。
25 / 25
依据 | 已用内容 / 正式补证
S1 场地整治情况 | 水量、能力、封场；补合同、台账、监测原件
S2 / S4 背景与初步方案 | 170万m³、280亩、双园区；补空间与招商
S3 玉龙对标分析 | 工艺与投资线索；补官方批复、招标与进展
S5 金融项目库通知 | 主体、20亿元原则及禁止项；核对现行执行
S6 / S7 / S8 技术资料 | 征求意见稿及外省导则；核对广东适用规范
S1第3页运行资料节选（用户附件）
Notes: 第 25 页｜附录三｜资料定位与补证清单
讲解提示：
来源完整名称：S1《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》7页；S2《大岭山旧飞鹅垃圾填埋场背景资料》DOCX；S3《东莞大岭山垃圾填埋场项目现状、初步治理方案暨与深圳玉龙垃圾填埋场处理技术的借鉴意义》29页；S4《旧飞鹅垃圾填埋场利用初步设计方案—环境治理部分》DOCX；S5广东省生态环境厅美丽广东金融项目库通知，粤环函〔2025〕147号，13页；S6《生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）》10页；S7编制说明3页；S8山东2023年10月《生活垃圾填埋场开挖分选治理技术导则（试行）》19页。S9横岗EOD PPT因超单文件传输上限未读取，未采用。图为S1第3页节选，不能替代原始有效合同与现状检测。优先补证工程量污染实测、全部产物报价去向、真实产业合同和资金条件。
依据与核验：
可研第1.2节及附录A、C。所有自绘图示为概念示意，未使用虚构场地照片。
口径：本汇报为概念阶段决策咨询，不替代报批可研、专项设计、风险评估或银行审贷。附件事实、案例线索与测算假设须分别说明。