## Slide 1
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场
综合治理方案
镇领导专题汇报
持续控制污染源，按实际风险有序实施开挖治理
急迫性与可行性 · 工程措施与合法去向 · 投资及实施安排
官方依据与全国案例论证版 ｜ 2026年10月10日
附件仅用于场地基本情况；关键官方来源及引用定位列于各页备注。
01 / 30
Notes: 旧飞鹅生活垃圾填埋场综合治理方案
本项目以持续运维、污染诊断、分类开挖处置和效果评估为主线。规模工程由实测风险、末端接收和资金审批共同确定。
依据：B01 S01 S02 S04 S05 C01 C02
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S01] 中华人民共和国生态环境法典
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml
定位：第511—513条、第1242条；环境影响评价、土壤污染风险管控和修复相关章节；现行法律
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[S05] 固体废物污染防治“十五五”规划
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202607/t20260714_1161736.html
定位：二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理；国家专项规划
[C01] 深圳市下坪环境园调研组赴海南、江西已封场简易填埋场调研学习
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_10610768.html
定位：三亚、海口颜春岭、江西吉安泰和；实地考察开挖作业现场、筛分处置流程和工期管理；官方现场调研记录；未公布投资、工程量、完成率或收益
[C02] 北京华源惠众环保科技有限公司（环保设施向公众开放资料）
https://www.mee.gov.cn/home/ztbd/rdzl/sskf/kfss/bjs/dsipbj/202103/t20210309_823930.shtml
定位：阿苏卫园区陈腐垃圾筛分3000 t/d、焚烧3000 t/d、渗滤液850 t/d；设施设计配置；不代表实际处理量或完成量

## Slide 2
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
汇报导航
汇报内容
本方案结构；与Word正文同步。
02 / 30
01
现状与急迫任务
既有封场成果
持续水处理负荷
现行政策与管理责任
02
路线与污染防治
全国案例与路线比选
调查、开挖与产物去向
水气控制、监测和应急
03
投资与实施安排
工作包与预算依据
阶段条件与工期
验收、效益和近期任务
以风险和治理目标确定范围，以合法去向和处理能力确定作业规模。
Notes: 汇报内容
汇报与文字方案采用同一场地口径、现行文件和案例范围。
依据：B01 S02 S03 S04 S05
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[S05] 固体废物污染防治“十五五”规划
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202607/t20260714_1161736.html
定位：二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理；国家专项规划

## Slide 3
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
01｜治理基础与急迫性
四项项目判断
B01；S02第7.9、8.7条；S04（十三）；S05二（四）。
03 / 30
项目判断 | 具体依据与实施方向
已封场，持续治理仍需保障 | 资料记载2019年验收，仍有渗滤液和浓缩液负荷；后期维护义务有延续条件。
立即推进运维和调查 | 合同据资料至2026年12月31日；统一存量、液位、衬层、地下水及稳定情况。
分区开挖具备实践基础 | 全国官方现场记录支持；本场需示范验证水气负荷和所有产物接收条件。
规模开挖按条件决定 | 明确风险目标、稳定、设施、去向、工程量和资金程序后实施。
Notes: 四项项目判断
急迫工作是运维保障、隐患诊断和实际风险处置；不提前把全量开挖或高风险等级当作已批准结论。
依据：B01 S02 S04 S05 C01
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[S05] 固体废物污染防治“十五五”规划
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202607/t20260714_1161736.html
定位：二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理；国家专项规划
[C01] 深圳市下坪环境园调研组赴海南、江西已封场简易填埋场调研学习
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_10610768.html
定位：三亚、海口颜春岭、江西吉安泰和；实地考察开挖作业现场、筛分处置流程和工期管理；官方现场调研记录；未公布投资、工程量、完成率或收益

## Slide 4
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
01｜治理基础与急迫性
既有封场成果及场地数据口径
B01第1—3页；B02存量信息。面积为历史封场整治面积。
04 / 30
事项 | 资料记载 | 项目处理
封场及验收 | 2019年7月封场；12月资料记载销号 | 调取验收函、图纸，保留有效设施
整治面积 | 106845平方米，约10.68公顷 | 不等于可开发净面积
垃圾存量 | 250万与170万立方米两种口径 | 按测绘及基底统一；实测湿密度
监测与设施 | 16个堆体点位；现有水气与导排 | 复核数据、结构、可用率和衬层
现状风险以原始监测、现场调查和专项评估认定。
Notes: 既有封场成果及场地数据口径
面积按106845÷10000及÷666.6667换算。存量差异保留，并作为本次测绘需解决的问题。
依据：B01 B02
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[B02] 《大岭山旧飞鹅垃圾填埋场背景资料》
定位：存量垃圾170万m³，与B01的250万m³口径存在差异；仅用于识别场地基础数据差异

## Slide 5
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
01｜治理基础与急迫性
2026年法律标准已有重要更新
S01第1242条；S02；S09；S10；S03为征求意见稿。
05 / 30
法律依据
生态环境法典
2026年8月15日施行
原固废等法律废止
填埋控制
GB 16889—2024
持续维护与监测
土地利用前调查评估
鉴别与噪声
GB 34330—2025
2026年3月实施
GB 12523—2025
2026年1月实施
开挖技术
生态环境部指南
检索取得版本为
2025年征求意见稿
作为技术参考
新标准影响膜浓缩液、筛下物去向及施工噪声管理。
Notes: 2026年法律标准已有重要更新
法典2026年8月15日施行；GB34330—2025替代2017版，GB12523—2025替代2011版。征求意见稿不作为现行强制标准。
依据：S01 S02 S03 S09 S10
[S01] 中华人民共和国生态环境法典
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml
定位：第511—513条、第1242条；环境影响评价、土壤污染风险管控和修复相关章节；现行法律
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版
[S10] 建筑施工噪声排放标准（GB 12523—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/wlhj/hjzspfbz/202512/t20251211_1137517.shtml
定位：4.1—4.4、表1；昼70、夜55 dB(A)，特殊测点评价按条款；现行强制性国家标准；替代2011版

## Slide 6
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
01｜治理基础与急迫性
急迫性来自持续负荷、合同衔接和隐患治理
B01第2—3页；S02第7.9、8.7条；S05二（四）。
06 / 30
170
吨/日｜资料平均处理量
常规名义规模180吨/日
20
吨/日｜资料膜浓缩液量
接收、储存和转运独立核查
12月31日
2026年｜资料合同到期日
应提前安排下一周期与交接
170÷180＝94.4%仅为名义量比。新增抽排与沥水必须先核查实际可用能力。
处理站出水达标，不能替代封场后“原渗滤液连续两年低于限值”的终止条件。
Notes: 急迫性来自持续负荷、合同衔接和隐患治理
运行负荷来自截至2026年4月的工作资料。300吨/日为应急规模，不能与180相加。原渗滤液与处理产水分别判断。
依据：B01 S02 S05
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S05] 固体废物污染防治“十五五”规划
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202607/t20260714_1161736.html
定位：二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理；国家专项规划

## Slide 7
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
01｜治理基础与急迫性
国家要求“一场一策”，2027节点须准确适用
S04（十三）；S05二（四）；S02第8.7—8.8条。
07 / 30
01
行动计划
停用场系统隐患排查
建立台账、一场一策
符合条件的停用场原则上
2027年前完成封场治理
02
十五五规划
高风险场综合治理
加快积存渗滤液处理
治理渗漏，防止地下水
污染扩散或加重
03
本场落实
已封场成果继续维护
调查认定现状风险
按实际问题确定治理范围
全量开挖不设政策假定
2027年封场治理要求不是全量开挖的统一截止日。
Notes: 国家要求“一场一策”，2027节点须准确适用
行动计划表述针对2024年底前停用且无后续使用计划的填埋场。高风险等级须由实际调查认定。
依据：S04 S05 S02
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[S05] 固体废物污染防治“十五五”规划
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202607/t20260714_1161736.html
定位：二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理；国家专项规划
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准

## Slide 8
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
02｜全国案例与治理路线
海南与江西：官方记录确认开挖筛分实践
C01：深圳市城管局2023年5月24日现场调研记录。
08 / 30
01
海南三亚
调研对象包括三亚填埋场
实地考察开挖作业现场
库区维护与设施运营
记录未披露具体场名
02
海口颜春岭
官方记录明确点名
考察开挖、筛分处置
了解工期及搬迁修复问题
需同步组织维护与处置
03
江西吉安泰和
官方记录明确地点
涉及筛分与生态修复
按实际地形和风险组织
实施过程需记录与纠偏
该记录未公布各项目投资、工程量、完成率和利润；不据此推定单价或收益。
Notes: 海南与江西：官方记录确认开挖筛分实践
官方原文为跨地区现场调研；证据支持已存在实际开挖和筛分现场，不据此声称三个项目均已竣工。
依据：C01
[C01] 深圳市下坪环境园调研组赴海南、江西已封场简易填埋场调研学习
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_10610768.html
定位：三亚、海口颜春岭、江西吉安泰和；实地考察开挖作业现场、筛分处置流程和工期管理；官方现场调研记录；未公布投资、工程量、完成率或收益

## Slide 9
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
02｜全国案例与治理路线
北京阿苏卫：固体去向与水处理配套
C02：生态环境部环保设施开放资料，2021年3月9日。均为设施配置规模。
09 / 30
3000
吨/日｜陈腐垃圾筛分配置
不是实际日处理量
3000
吨/日｜焚烧设施配置
不代表全部用于陈腐垃圾
850
吨/日｜渗滤液处理配置
不构成本场产水系数
本场借鉴：筛分、焚烧接收、污染水处理和残渣去向必须成套落实。
Notes: 北京阿苏卫：固体去向与水处理配套
不能用850÷3000作为旧飞鹅开挖产水率，也不能以3000吨/日配置推算本场工期。资料证明成套设施配置。
依据：C02
[C02] 北京华源惠众环保科技有限公司（环保设施向公众开放资料）
https://www.mee.gov.cn/home/ztbd/rdzl/sskf/kfss/bjs/dsipbj/202103/t20210309_823930.shtml
定位：阿苏卫园区陈腐垃圾筛分3000 t/d、焚烧3000 t/d、渗滤液850 t/d；设施设计配置；不代表实际处理量或完成量

## Slide 10
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
02｜全国案例与治理路线
治理目标与三种路线按同一条件比较
S02第7—8章；S03第4—8章；S06；本项目路线比选。
10 / 30
路线 | 适用条件 | 主要边界
A 维护强化与风险管控 | 污染源及风险能够持续受控 | 存量源仍保留，持续运维与利用限制计入
B 重点源区开挖＋维护 | 问题集中，局部治理可达到目标 | 剩余区稳定、污染边界及长期控制须证明
C 全量分区开挖 | 源区广或安全利用需移除堆体 | 全部产物去向、场底修复、资金与程序具备
重点论证B、C；A作为持续控制与全周期成本比较基准。
Notes: 治理目标与三种路线按同一条件比较
三种路线按同一治理目标、费用和时间边界比较，不凭主观评分预先确定全量工程。
依据：S02 S03 S06
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件

## Slide 11
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
02｜全国案例与治理路线
规模开挖可行性由四项条件决定
S01—S03；S06；S08—S09；C01—C02；本项目实施条件。
11 / 30
风险与稳定
污染诊断和治理目标明确
边坡、坝体及场底可控
气体安全方案可执行
水气与空间
处理设施先行可用
调蓄、备用及集气落实
防渗分选与道路有条件
全部产物去向
接收许可、质量和日量
运输与备用合同落实
细料和浓缩液不遗漏
投资与程序
实际工程量和单价
全周期资金安排
依法完成适用程序
Notes: 规模开挖可行性由四项条件决定
已有案例证明技术环节具有实践基础，场地具体可行性仍取决于四项工程条件。6175平方米为现有处理站占地，不等同分选可用地。
依据：B01 S01 S02 S03 S06 S08 S09 C01 C02
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S01] 中华人民共和国生态环境法典
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml
定位：第511—513条、第1242条；环境影响评价、土壤污染风险管控和修复相关章节；现行法律
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件
[S08] 城镇排水与污水处理条例（2026年修订）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175944.shtml
定位：排水许可、排水水质及接管监管相关条款；现行行政法规
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版
[C01] 深圳市下坪环境园调研组赴海南、江西已封场简易填埋场调研学习
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_10610768.html
定位：三亚、海口颜春岭、江西吉安泰和；实地考察开挖作业现场、筛分处置流程和工期管理；官方现场调研记录；未公布投资、工程量、完成率或收益
[C02] 北京华源惠众环保科技有限公司（环保设施向公众开放资料）
https://www.mee.gov.cn/home/ztbd/rdzl/sskf/kfss/bjs/dsipbj/202103/t20210309_823930.shtml
定位：阿苏卫园区陈腐垃圾筛分3000 t/d、焚烧3000 t/d、渗滤液850 t/d；设施设计配置；不代表实际处理量或完成量

## Slide 12
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
03｜开挖与污染防治
治理前调查直接解决工程量与风险条件
S02第7.8—7.10、8.8—8.9条；S03第4章；S07；S12。
12 / 30
调查重点 | 具体成果
测绘、基底、湿密度和组分 | 统一存量；分区体积、质量、含水及各产物比例
地下水、衬层和液位 | 流向、背景、污染边界、积存液及实际调蓄
稳定、气体与设施工况 | 开挖验算、预处理范围、机械荷载及连续处理能力
末端能力与原始许可 | 接收质量、承诺日量、真实报价及备用合同
原始图纸、监测、合同及许可与现场测绘一并核对。
Notes: 治理前调查直接解决工程量与风险条件
调查布点、深度和数量由实际条件与规范确定；历史资料的达标叙述不代替现状数据。
依据：B01 B02 S02 S03 S07 S12
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[B02] 《大岭山旧飞鹅垃圾填埋场背景资料》
定位：存量垃圾170万m³，与B01的250万m³口径存在差异；仅用于识别场地基础数据差异
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S07] 地下水管理条例（2026年修订）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175922.shtml
定位：第40、41、45条；防渗漏、监测井与风险评估；现行行政法规
[S12] 关于发布《建设用地土壤污染状况调查技术导则》等5项国家环境保护标准的公告
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201912/t20191209_748356.html
定位：HJ 25.1—2019、HJ 25.2—2019、HJ 25.3—2019、HJ 25.4—2019；公告另含HJ 682—2019；调查、风险评估、修复及监测技术标准

## Slide 13
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
03｜开挖与污染防治
示范单元取得本场实际量质和成本
S03第5.3、6.4—6.5、8.1条；本项目示范方案。
13 / 30
01
前置条件
所需程序先行完成
风险和稳定已确认
水气设施可用
全部产物接收已落实
02
记录内容
开挖、筛分、沥水
每类产物与库存
气液负荷、能耗、人工
试接收与完整运行数据
03
放大设计
确定产率和持续产能
复核气液与贮存能力
建立实际单位成本
未满足条件时调整方案
示范不能替代必要审批；水气、稳定或接收异常时停止新增物料。
Notes: 示范单元取得本场实际量质和成本
示范的代表性需覆盖垃圾层位和含水差异，体积与质量不混用，量质收支按同一边界核对。
依据：S03
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考

## Slide 14
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
03｜开挖与污染防治
综合治理工艺：分区开挖与场底治理衔接
S02第8章；S03第4—8章；S06；本项目拟采用流程。
14 / 30
调查与诊断
测绘、组分与气液
防渗、地下水与稳定
预处理与控制
分区抽排降液位
气体处理与清污分流
分区开挖筛分
小范围暴露、日终覆膜
防渗密闭分选与计量
分类利用处置
批次检测、密闭运输
接收回执与库存闭合
场底及地下水治理 → 效果评估 → 后期管理与依法衔接场地利用。
Notes: 综合治理工艺：分区开挖与场底治理衔接
未开挖区保持原覆盖维护；分区降低暴露，处理设施和末端接收先于规模开挖。挖除后仍需场底和地下水治理及效果评估。
依据：S02 S03 S06
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件

## Slide 15
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
03｜开挖与污染防治
水系统：先核定存量和可用能力，再新增排水
B01；S02第9.2条；S03第6.1、6.4条；S08；S09。
15 / 30
污染水收集
堆体排水、沥水与冲洗水
防渗收集与均质调蓄
按负荷处理
现有能力经实测核定
新增设施或合法接收先行
处理产水纳管
排水许可、接收合同
水质水量与应急联动
清洁雨水绕行
截洪、防倒灌、每日巡查
浓缩液独立计量
属性、贮存及转移条件核验
合法末端及备用
批准范围、余量和接收回执
3万立方米是调节池记载容积；实存液量和可用应急余量须现场测量。
Notes: 水系统：先核定存量和可用能力，再新增排水
调节池30000立方米为记载容积，不是当前水量或可用余量。环场导排不一定能降低内部积液，必要时设计分区抽提。纳管执行9.2条、许可及接收条件。
依据：B01 S02 S03 S08 S09
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S08] 城镇排水与污水处理条例（2026年修订）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175944.shtml
定位：排水许可、排水水质及接管监管相关条款；现行行政法规
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版

## Slide 16
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
03｜开挖与污染防治
膜浓缩液单独管理，处置技术通过本场中试
S09附录A.3 b）2）及8.1；C03，2026年3月19日科研验收信息。
16 / 30
01
属性与接收
膜浓缩液单独计量
核查固废与危废属性
接收批准范围和实际余量
不得默认回灌减少外运
02
渠道与库存
储存、防渗及液位控制
运输和接收回执
备用渠道先落实
不足时减载、停新增开挖
03
候选技术
深圳科研中试组合：
高效物化沉淀＋强化生化
＋PS高级氧化
本场水质验证后再比选
科研中试验收不等于本场全规模达标、成本确定或可直接替换DTRO。
Notes: 膜浓缩液单独管理，处置技术通过本场中试
GB34330附录列膜处理浓缩液，同时第8.1等条款规定适用情形，须依法核定管理方式，不能一概定危废或一概按普通污水。
依据：S09 C03 B01
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版
[C03] 广东省住房和城乡建设厅科技创新计划项目《垃圾填埋场渗滤液膜浓液处理技术研究》顺利通过验收
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_12691232.html
定位：2026-03-12科研验收；高效物化沉淀+强化生化处理+PS高级氧化组合中试；科研中试通过验收；不是全规模工程绩效或报价
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对

## Slide 17
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
03｜开挖与污染防治
气体与臭气：环境控制和人员安全分别落实
S03第6.2.1、6.2.6、6.3.6、6.4、7.3条；稿件技术参考。
17 / 30
环节 | 具体控制
预处理及核验 | 按稳定化、甲烷、含水和水位确定；停抽注24小时后核验井内甲烷<5%，期限≥12天。
开挖及分选 | 小范围暴露、膜下抽气、及时覆膜；密闭筛分、局部集气、集中除臭及防尘。
独立安全措施 | 按专项安全设计确定可燃、有毒气体和氧气报警，落实职业健康、防爆与人员疏散。
5%和1%是稿件对应技术指标，不是人员进入或安全作业许可阈值。
Notes: 气体与臭气：环境控制和人员安全分别落实
甲烷<5%与停抽注24小时对应预处理核验；作业面>1%仅对应环境监测加密。达到12天不自动具备开挖条件。
依据：S03
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考

## Slide 18
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
03｜开挖与污染防治
分层开挖、低液位及场底防渗保护
S03第6.3.2—6.3.8条；S06三（五）；稿件参数为技术参考。
18 / 30
01
分区分层
上至下、高至低
一般层厚不超过5米
边坡与荷载专项验算
不预设整场一次挖到底
02
抽排与覆膜
单元水位降至底部
以下1—2米并复核稳定
坡脚导排、截洪清污分流
每日结束及时覆膜
03
场底与异常物
近人工衬层1米加强监控
垃圾清除后再处理衬层
无衬层区域清查污染土
异常废物隔离禁止混料
Notes: 分层开挖、低液位及场底防渗保护
第6.3.5条还存在浅层专项评估条件，本方案采用一般分层控制，不机械采用一次开挖。具体层厚和稳定需专项验算。
依据：S03 S06
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件

## Slide 19
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
03｜开挖与污染防治
密闭筛分，所有产物先落实合法去向
S01第511条；S03第6.4—6.5条；S09。
19 / 30
轻质可燃物
含水、热值等按接收条件
核对设施许可和余量
依法接收后焚烧等处置
金属与惰性物
金属按合规渠道回收
惰性物核验性能和污染
无合规出路时依法处置
筛下细料
分批检测、用途与属性
质量及实际接收工程
无合法去向不扩大开挖
异常疑似废物
立即隔离，禁止混料
依法识别与鉴别
对应许可设施规范转移
土壤筛选值达标不等于固废属性消除，更不等于可自由外运回填。
Notes: 密闭筛分，所有产物先落实合法去向
含水率大于40%先沥水是稿件技术参考。细料土壤检测、固废属性、工程性能和真实用途分别核验。接收拒收及库存上限联动停止新增开挖。
依据：S01 S03 S09
[S01] 中华人民共和国生态环境法典
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml
定位：第511—513条、第1242条；环境影响评价、土壤污染风险管控和修复相关章节；现行法律
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版

## Slide 20
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
03｜开挖与污染防治
地下水和土壤治理不能被垃圾清运替代
S02第7.10、8.8条；S06；S07第41、45条；S12—S13。
20 / 30
01
先识别污染
水文地质、上下游
背景与污染边界
场底土壤与衬层
风险目标按调查确定
02
控制施工影响
发现渗漏及时查因
经论证抽提、排水
修补或阻隔等措施
防止污染扩散或加重
03
完成效果评估
验证场底及地下水
保留必要监测与治理
移交后期责任及资金
依法衔接后续用途
清运结束、场地平整和完成环境修复分别核验。
Notes: 地下水和土壤治理不能被垃圾清运替代
地下水恢复可能晚于清挖，需要持续措施和预算。后续开发不能跳过调查评估、效果评估及规划程序。
依据：S02 S06 S07 S12 S13
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件
[S07] 地下水管理条例（2026年修订）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175922.shtml
定位：第40、41、45条；防渗漏、监测井与风险评估；现行行政法规
[S12] 关于发布《建设用地土壤污染状况调查技术导则》等5项国家环境保护标准的公告
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201912/t20191209_748356.html
定位：HJ 25.1—2019、HJ 25.2—2019、HJ 25.3—2019、HJ 25.4—2019；公告另含HJ 682—2019；调查、风险评估、修复及监测技术标准
[S13] 污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（HJ 25.5—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201901/t20190107_688646.shtml
定位：适用范围；污染地块风险管控与修复效果评估；技术标准

## Slide 21
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
03｜开挖与污染防治
施工监测覆盖地下水、气液、稳定与敏感点
S03第7.2—7.4条；S02；S10第4章及表1。稿件频次为技术参考。
21 / 30
对象 | 拟采用监测和联动
地下水 | 稿件至少每周1次；结合背景、流向和异常变化加密。
甲烷和安全气体 | 稿件作业面1—3点、至少每日1次；>1%加密；安全按专项更严控制。
恶臭和排放 | 稿件至少每月1次；敏感点或扰民时增设在线；许可更严时从严。
水质、液位和位移 | 水质及去向独立核对；开挖变化、暴雨工况加密，警戒值按设计。
施工噪声 | 一般场界昼70、夜55 dB(A)；特殊测点按标准对应条款评价。
Notes: 施工监测覆盖地下水、气液、稳定与敏感点
噪声新版2026年1月1日起实施。安全监测不能用环境最低频次代替，原16个堆体点位按实际开挖复核布点。
依据：S02 S03 S10 B01
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S10] 建筑施工噪声排放标准（GB 12523—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/wlhj/hjzspfbz/202512/t20251211_1137517.shtml
定位：4.1—4.4、表1；昼70、夜55 dB(A)，特殊测点评价按条款；现行强制性国家标准；替代2011版
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对

## Slide 22
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
03｜开挖与污染防治
异常触发停工，纠偏复核后恢复
S02第7.10条；S03第8.2条；本项目应急与复工控制。
22 / 30
异常迹象 | 即时措施
气体报警、自热或稳定异常 | 停止危险区作业，疏散隔离；专项查因、防火或支护。
积液、外溢或处理设施失效 | 停新增负荷，备用抽排与合法接收，修复收集和处理系统。
末端拒收、浓缩液渠道中断 | 减载或停新增开挖；核验质量、库存和备用合同。
地下水加重、异常废物或扰民 | 查漏和隔离；按属性处置、加密监测及反馈整改。
台风、暴雨、停电或交通中断 | 按专项停工条件响应，保障覆膜、排洪、备用供电与运维。
Notes: 异常触发停工，纠偏复核后恢复
业主统筹，施工、运维及监理职责明确；恢复条件包括查因、纠偏、安全环境复核和记录。严重事件依法报告。
依据：S02 S03
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考

## Slide 23
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
04｜投资、周期与效益
既有运维费用有资料依据，开挖投资另行核定
B01第3页；本方案算术折算。合同边界以原件为准。
23 / 30
115
元/吨｜资料既有服务单价
170×365＝62050吨/年
713.6
万元/年｜仅按量价折算
62050×115＝7135750元
7300
吨/年｜浓缩液量级折算
20×365；不是年度实绩
折算不是年度决算、开挖概算或确定节省额。浓缩液、维护等是否在单价内，先核合同，避免重复计费。
Notes: 既有运维费用有资料依据，开挖投资另行核定
170吨/日和20吨/日为场地工作资料记载平均负荷，按365天折算仅判断量级。历史1261万元属封场，不能套为开挖投资。
依据：B01
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对

## Slide 24
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
04｜投资、周期与效益
投资按工程量、设施与全部末端费用闭合
本方案第9章投资工作包；工程量、报价及概算待调查核定。
24 / 30
工作包 | 定价和控制依据
前期调查、示范及设计 | 明确勘测检测内容和代表性工作量；取得本场产率与成本。
开挖、分选、暂存及运输 | 测绘体积、实测密度、持续能力、防渗集气设施、实际路线。
水气治理及全部末端 | 水量水质、浓缩液、每类产物质量×合法接收单价。
土壤地下水、监测与后期维护 | 按实际修复范围和目标计列，清挖不等于此项为零。
其他费用、预备费及变更 | 按适用概算依据核定；合同、计量、审核和成果付款对应。
Notes: 投资按工程量、设施与全部末端费用闭合
170万、250万立方米差异和密度、产率、接收价未统一，现阶段不能核定项目总投资。外地案例未披露相同边界单价。
依据：B01 B02 C01 C02
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[B02] 《大岭山旧飞鹅垃圾填埋场背景资料》
定位：存量垃圾170万m³，与B01的250万m³口径存在差异；仅用于识别场地基础数据差异
[C01] 深圳市下坪环境园调研组赴海南、江西已封场简易填埋场调研学习
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_10610768.html
定位：三亚、海口颜春岭、江西吉安泰和；实地考察开挖作业现场、筛分处置流程和工期管理；官方现场调研记录；未公布投资、工程量、完成率或收益
[C02] 北京华源惠众环保科技有限公司（环保设施向公众开放资料）
https://www.mee.gov.cn/home/ztbd/rdzl/sskf/kfss/bjs/dsipbj/202103/t20210309_823930.shtml
定位：阿苏卫园区陈腐垃圾筛分3000 t/d、焚烧3000 t/d、渗滤液850 t/d；设施设计配置；不代表实际处理量或完成量

## Slide 25
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
04｜投资、周期与效益
资金以公益治理支出和全周期成本安排
S04（二十三）、（二十五）；本项目资金与经济比选安排。
25 / 30
01
持续运维与前期
按管理责任保障
调查、监测、合同衔接
服务边界和预算明确
治理不中断
02
规模工程资金
按批准工程量核概算
年度支付和建设安排对应
研究符合条件的政策工具
不把政策支持等同已获资金
03
经济比选
建设、处置、运行与后期
按同一边界比较
收入按真实合规合同确认
土地产业收益不预设
没有合法用途和实际接收合同的回收收入，不进入资金平衡。
Notes: 资金以公益治理支出和全周期成本安排
政策工具需要满足条件并完成申报审批，不能承诺补助或融资额度。不得将现有年度服务费折算全部当作开挖可节省净收益。
依据：S04 B01
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对

## Slide 26
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
04｜投资、周期与效益
近期6个月安排与规模工程工期条件
本方案第10章：拟定前期安排；工程工期由批准规模和有效能力测算。
26 / 30
第0—1个月
运维合同衔接
检查设施和备用渠道
第1—3个月
测绘、调查和风险评估
末端试验与路线比选
第3—6个月
依法开展示范单元
设计、概算与必要程序
批准后施工
按瓶颈能力安排分区
场底修复与效果评估
有效作业日 ≥ 实测垃圾质量÷可持续处理能力；日历工期另计天气、检修与修复评估。
Notes: 近期6个月安排与规模工程工期条件
0—1、1—3、3—6个月是项目安排。运维合同2026年12月31日节点需即刻衔接。质量M=体积V×实测湿密度ρ，持续能力Q受开挖筛分、末端接收及水气系统约束；有效天数至少M/Q，日历工期另加天气、检修、修复评估等实际因素。
依据：B01 S03
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考

## Slide 27
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
04｜投资、周期与效益
治理后按环境效果和后期责任验收
S02第8.7—8.9条；S06；S12—S13；本项目验收安排。
27 / 30
01
实物与去向
清挖边界和高程
各类产物计量与接收
库存、异常及回执闭合
场底残留资料完整
02
环境与安全
土壤地下水目标验证
修复效果评估
残余气体和工程稳定
按适用程序分别核验
03
维护与利用
保留必要处理及监测
资金和主体形成移交
依法履行后续用地程序
用途及限制明确
Notes: 治理后按环境效果和后期责任验收
垃圾清运、环境修复及后续开发属于关联任务，不能用场地平整替代效果评估，也不能擅自停止仍必要的处理设施。
依据：S02 S06 S12 S13
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件
[S12] 关于发布《建设用地土壤污染状况调查技术导则》等5项国家环境保护标准的公告
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201912/t20191209_748356.html
定位：HJ 25.1—2019、HJ 25.2—2019、HJ 25.3—2019、HJ 25.4—2019；公告另含HJ 682—2019；调查、风险评估、修复及监测技术标准
[S13] 污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（HJ 25.5—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201901/t20190107_688646.shtml
定位：适用范围；污染地块风险管控与修复效果评估；技术标准

## Slide 28
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
04｜投资、周期与效益
综合效益用实际成果核验
S01；S02；S04—S06；本方案效益指标安排。
28 / 30
环境效益
污染源削减与合法去向
地下水污染不扩散
水气排放合规与纠偏
社会效益
控制臭气、噪声和运输
投诉回应与闭合
人员作业风险受控
经济效益
全周期费用真实核算
减少重复建设和退运
安全利用条件依法落实
治理效益
一场一策实际落实
责任、资金和去向可追溯
接受依法监管和监督
以基线、称重去向、环境监测、实际合同和效果评估验证项目成果。
Notes: 综合效益用实际成果核验
环境用处置质量和监测趋势，社会用投诉、安全和运输记录，经济用全周期支出和真实合同，治理用责任、资金、台账与监管核验。不预设减排比例、健康收益、土地溢价或产业产值。
依据：S01 S02 S04 S05 S06
[S01] 中华人民共和国生态环境法典
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml
定位：第511—513条、第1242条；环境影响评价、土壤污染风险管控和修复相关章节；现行法律
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[S05] 固体废物污染防治“十五五”规划
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202607/t20260714_1161736.html
定位：二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理；国家专项规划
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件

## Slide 29
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
05｜近期工作
近期推进任务：运维保障、统一调查、末端落实
B01；S02—S05；本方案第12章工作清单。
29 / 30
01
保障连续运行
衔接2026年末运维合同
核接收及备用渠道
检查防渗、导排和处理
风险问题即时处置
02
启动统一调查
调取图纸、许可与监测
测绘存量和实测密度
诊断气液、地下水及稳定
建立一场一策问题台账
03
形成可批准工程
所有产物试验与接收
依法开展示范单元
完成路线、专项和概算
按条件批准规模施工
将治理投入、作业强度和实际环境改善对应到可核验成果。
Notes: 近期推进任务：运维保障、统一调查、末端落实
前期任务对应明确成果和责任主体。决策对象是可执行的调查、持续维护、接收和工程前期工作，规模开挖按成熟条件实施。
依据：B01 S02 S03 S04 S05
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[S05] 固体废物污染防治“十五五”规划
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202607/t20260714_1161736.html
定位：二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理；国家专项规划

## Slide 30
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
来源索引
主要官方依据与案例定位
完整19项来源、官方链接和数值口径见Word附录A及依据核验表；各页备注含URL。
30 / 30
编号 | 原文及关键定位
S01／S02 | 生态环境法典第511—513、1242条；GB16889—2024第7.8—7.10、8.7—8.9、9.2条。
S03／S04／S05 | 2025开挖指南征求意见稿第4—8章；行动计划（十三）；十五五规划二（四）。
S06—S10 | 2026修复开发衔接意见；地下水、排水条例；GB34330—2025；GB12523—2025。
S11—S13 | GB36600—2018；HJ25.1—2019至HJ25.4—2019公告；HJ25.5—2018。
C01／C02／C03 | 海南江西官方现场调研；北京阿苏卫官方设施配置；深圳浓缩液科研中试验收。
B01／B02 | 仅采用场地基本情况；负荷截至2026年4月口径；垃圾量差异待测绘统一。
Notes: 主要官方依据与案例定位
全文官方来源均列于报告附录和Excel，源文发布或施行日期与案例实施状态分别标注。项目安排与稿件技术参考分别标明。
依据：S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 C01 C02 C03 C04 B01 B02
[S01] 中华人民共和国生态环境法典
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml
定位：第511—513条、第1242条；环境影响评价、土壤污染风险管控和修复相关章节；现行法律
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[S05] 固体废物污染防治“十五五”规划
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202607/t20260714_1161736.html
定位：二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理；国家专项规划
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件
[S07] 地下水管理条例（2026年修订）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175922.shtml
定位：第40、41、45条；防渗漏、监测井与风险评估；现行行政法规
[S08] 城镇排水与污水处理条例（2026年修订）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175944.shtml
定位：排水许可、排水水质及接管监管相关条款；现行行政法规
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版
[S10] 建筑施工噪声排放标准（GB 12523—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/wlhj/hjzspfbz/202512/t20251211_1137517.shtml
定位：4.1—4.4、表1；昼70、夜55 dB(A)，特殊测点评价按条款；现行强制性国家标准；替代2011版
[S11] 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 36600—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201807/t20180703_446027.shtml
定位：建设用地土壤风险筛选与管制；不等同固废产品合规判定；建设用地土壤风险管控国家标准
[S12] 关于发布《建设用地土壤污染状况调查技术导则》等5项国家环境保护标准的公告
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201912/t20191209_748356.html
定位：HJ 25.1—2019、HJ 25.2—2019、HJ 25.3—2019、HJ 25.4—2019；公告另含HJ 682—2019；调查、风险评估、修复及监测技术标准
[S13] 污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（HJ 25.5—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201901/t20190107_688646.shtml
定位：适用范围；污染地块风险管控与修复效果评估；技术标准
[C01] 深圳市下坪环境园调研组赴海南、江西已封场简易填埋场调研学习
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_10610768.html
定位：三亚、海口颜春岭、江西吉安泰和；实地考察开挖作业现场、筛分处置流程和工期管理；官方现场调研记录；未公布投资、工程量、完成率或收益
[C02] 北京华源惠众环保科技有限公司（环保设施向公众开放资料）
https://www.mee.gov.cn/home/ztbd/rdzl/sskf/kfss/bjs/dsipbj/202103/t20210309_823930.shtml
定位：阿苏卫园区陈腐垃圾筛分3000 t/d、焚烧3000 t/d、渗滤液850 t/d；设施设计配置；不代表实际处理量或完成量
[C03] 广东省住房和城乡建设厅科技创新计划项目《垃圾填埋场渗滤液膜浓液处理技术研究》顺利通过验收
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_12691232.html
定位：2026-03-12科研验收；高效物化沉淀+强化生化处理+PS高级氧化组合中试；科研中试通过验收；不是全规模工程绩效或报价
[C04] 开展鸭湖填埋场地下水监测检查及地方规范宣贯的工作信息
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_11472014.html
定位：深圳《已封场生活垃圾填埋场维护规范》《生活垃圾填埋场搬迁技术规范》2024-07-01生效；用于说明地方监管实践；未引用未取得全文的具体参数
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[B02] 《大岭山旧飞鹅垃圾填埋场背景资料》
定位：存量垃圾170万m³，与B01的250万m³口径存在差异；仅用于识别场地基础数据差异