## 核算说明
事项 | 内容
编制基准日 | 2026年10月11日；与Word、PPT同步
资料范围 | 20项：18项官方文件或案例，2项场地基本资料
既有量价 | B01平均170吨/日和115元/吨；仅折算，不是开挖综合单价
合同服务边界 | 浓缩液、监测和维护是否已包含需核原件，避免重复计价
未定成本 | 主体工作包的量价空白不是零；总投资显示待核定
理论上限 | 10/20年无折现、全额现有费用消失、无新增维护；不代表收益预测
敏感度 | 10元/m³是设定变化步长，不是市场价格；仅适用于按体积计价项
财务收入 | 未经质量、合同和批准证实的材料、土地、产业、碳收益不列已确认收入
完整方案 | 详细措施及参数适用边界见Word第5章；实施顺序及责任见第7章

## 已知量价与计算
项目 | 输入/公式 | 单位 | 数据及用途边界 | 依据
渗滤液平均量 | 170 | 吨/日 | 场地工作资料平均负荷，需更新实测 | B01
既有服务价 | 115 | 元/吨 | 服务范围先核原合同 | B01
膜浓缩液平均量 | 20 | 吨/日 | 单列，不与原水量叠加 | B01
年度折算天数 | 365 | 天 | 乙方365天折算 | 计算
报告日期 | 2026-10-11 | 日期 | 计算起点 | 报告
合同记载到期 | 2026-12-31 | 日期 | 原件待核，衔接提前完成 | B01
日期差 | 81 | 天 | 非剩余可结算天数 | 日期计算
年度处理量 | 62050 | 吨/年 | 非实测年度总量 | B01＋计算
年度服务费 | 713.575 | 万元/年 | 非决算及开挖单价 | B01＋计算
81天量折算 | 13770 | 吨 | 按资料平均量 | B01＋计算
81天费用 | 158.355 | 万元 | 结算按合同及计量 | B01＋计算
年度浓液量级 | 7300 | 吨/年 | 浓液为独立统计 | B01＋计算
10年理论最高避费 | 7135.75 | 万元 | 无折现理想上限，非收益预测 | 乙方窗口设置
20年理论最高避费 | 14271.5 | 万元 | 实际维护不终止则低于上限 | 乙方窗口设置
体积口径一 | 1700000 | m³ | 未选作投资工程量 | B02
体积口径二 | 2500000 | m³ | 尚需统一测绘 | B01
单价变化步长 | 10 | 元/m³ | 设定敏感度，不是报价 | 乙方设定
体积一变化费用 | 1700 | 万元 | 仅体积计价工作项 | 算术计算
体积二变化费用 | 2500 | 万元 | 不用于吨计价工作项 | 算术计算

## 主体量价待核
工作包 | 拟计量单位 | 工程量 | 含税单价或专项费用 | 计算金额元 | 证据/服务边界
A 调查测绘评估 | 项/孔米/批次 |  |  | 待核定 | 批准调查及检测清单
B 设计手续专项 | 阶段/项 |  |  | 待核定 | 委托范围及适用计价依据
C 临建与环保设施 | m²/m/台 |  |  | 待核定 | 设计、设备报价、试运行
D 堆体预处理 | 井米/吨/期间 |  |  | 待核定 | 液位气体及共用设施费用
E 开挖分选 | m³/吨/台班 |  |  | 待核定 | 测绘、示范、统一湿口径
F 可燃物 | 吨/吨公里 |  |  | 待核定 | 批次质量、接收范围日量报价
G 金属惰性物 | 吨 |  |  | 待核定 | 合法质量、去向和回收合同
H 筛下细料 | 湿吨或干吨 |  |  | 待核定 | 属性、用途、真实利用或处置
I 异常危险废物 | 批次/吨 |  |  | 待核定 | 隔离鉴别、属性、接收资格
J 原水及浓缩液 | 吨或m³ |  |  | 待核定 | 水质负荷、独立计量和服务边界
K 场底地下水 | m³/吨/期间 |  |  | 待核定 | 调查风险和修复设计
L 监测评估后期 | 批次/项/期间 |  |  | 待核定 | 适用标准及维护终止条件
M 其他预备费 | 依法核定项 |  |  | 待核定 | 按适用规定，非任意百分比
总投资 | 元 |  |  | 待核定 | 必要项缺量价时不作为零元汇总

## 全部依据
编号 | 文件或案例 | 主体 | 时间 | 定位 | 状态及边界 | 官方原文
B01 | 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》 | 用户提供场地工作资料 | 数据截至2026-04-30 | 附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限 | 场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
B02 | 《大岭山旧飞鹅垃圾填埋场背景资料》 | 用户提供场地背景资料 | 附件未明确统一数据基准日 | 存量垃圾170万m³，与B01的250万m³口径存在差异 | 仅用于识别场地基础数据差异
S01 | 中华人民共和国生态环境法典 | 全国人民代表大会 | 2026-03-12通过；2026-08-15施行 | 第511—513条、第1242条；环境影响评价、土壤污染风险管控和修复相关章节 | 现行法律 | https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml
S02 | 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024） | 生态环境部、国家市场监督管理总局 | 2024-09-01实施 | 7.8—7.10、8.7—8.9、9.2 | 现行强制性国家标准 | https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
S03 | 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明 | 生态环境部 | 2025-12-26公开征求意见 | 4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4 | 检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考 | https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
S04 | 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号） | 国务院 | 2025-12-27印发 | （十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理 | 国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求 | https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
S05 | 固体废物污染防治“十五五”规划 | 生态环境部等六部门 | 2026-07-08印发 | 二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理 | 国家专项规划 | https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202607/t20260714_1161736.html
S06 | 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见 | 生态环境部、自然资源部、住房城乡建设部 | 2026-01-16印发 | 二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七） | 环境修复与开发建设程序衔接指导文件 | https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
S07 | 地下水管理条例（2026年修订） | 国务院 | 2026-08-08修订；2026-10-09官网发布 | 第40、41、45条；防渗漏、监测井与风险评估 | 现行行政法规 | https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175922.shtml
S08 | 城镇排水与污水处理条例（2026年修订） | 国务院 | 2026-08-08修订；2026-10-09官网发布 | 排水许可、排水水质及接管监管相关条款 | 现行行政法规 | https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175944.shtml
S09 | 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025） | 生态环境部、国家市场监督管理总局 | 2026-03-01实施 | 第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别 | 现行强制性国家标准；替代2017版 | https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
S10 | 建筑施工噪声排放标准（GB 12523—2025） | 生态环境部、国家市场监督管理总局 | 2026-01-01实施 | 4.1—4.4、表1；昼70、夜55 dB(A)，特殊测点评价按条款 | 现行强制性国家标准；替代2011版 | https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/wlhj/hjzspfbz/202512/t20251211_1137517.shtml
S11 | 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 36600—2018） | 生态环境部、国家市场监督管理总局 | 2018-08-01实施 | 建设用地土壤风险筛选与管制；不等同固废产品合规判定 | 建设用地土壤风险管控国家标准 | https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201807/t20180703_446027.shtml
S12 | 关于发布《建设用地土壤污染状况调查技术导则》等5项国家环境保护标准的公告 | 生态环境部 | 2019-12-05发布实施 | HJ 25.1—2019、HJ 25.2—2019、HJ 25.3—2019、HJ 25.4—2019；公告另含HJ 682—2019 | 调查、风险评估、修复及监测技术标准 | https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201912/t20191209_748356.html
S13 | 污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（HJ 25.5—2018） | 生态环境部 | 2018-12-29实施 | 适用范围；污染地块风险管控与修复效果评估 | 技术标准 | https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201901/t20190107_688646.shtml
C01 | 深圳市下坪环境园调研组赴海南、江西已封场简易填埋场调研学习 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 2023-05-24发布 | 三亚、海口颜春岭、江西吉安泰和；实地考察开挖作业现场、筛分处置流程和工期管理 | 官方现场调研记录；未公布投资、工程量、完成率或收益 | https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_10610768.html
C02 | 北京华源惠众环保科技有限公司（环保设施向公众开放资料） | 生态环境部公开平台 | 2021-03-09发布 | 阿苏卫园区陈腐垃圾筛分3000 t/d、焚烧3000 t/d、渗滤液850 t/d | 设施设计配置；不代表实际处理量或完成量 | https://www.mee.gov.cn/home/ztbd/rdzl/sskf/kfss/bjs/dsipbj/202103/t20210309_823930.shtml
C03 | 广东省住房和城乡建设厅科技创新计划项目《垃圾填埋场渗滤液膜浓液处理技术研究》顺利通过验收 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 2026-03-19发布 | 2026-03-12科研验收；高效物化沉淀+强化生化处理+PS高级氧化组合中试 | 科研中试通过验收；不是全规模工程绩效或报价 | https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_12691232.html
C04 | 开展鸭湖填埋场地下水监测检查及地方规范宣贯的工作信息 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 2024-07-29发布 | 深圳《已封场生活垃圾填埋场维护规范》《生活垃圾填埋场搬迁技术规范》2024-07-01生效 | 用于说明地方监管实践；未引用未取得全文的具体参数 | https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_11472014.html
C05 | 辽宁省营口市生活垃圾污染问题整改不力 浮于表面 | 生态环境部中央生态环境保护督察公开信息 | 2019-05-15发布 | 存在问题：最终处置出口不足、筛分发酵设施不能正常运行、垃圾多处周转 | 监管反面案例；不属于成功竣工或成本标杆，避免异地迁移代替最终治理 | https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk15/201905/t20190515_703047.html

## 实施节点
阶段 | 建议日期 | 任务与成果 | 进入条件
0—30天 | 2026-10-11—11-10 | 运维接收衔接、阶段风险诊断、调档测绘 | 持续运行；异常先控制
30—90天 | 2026-11-10—2027-01-09 | 调查、体积组分、水质、接收日量与报价 | 季节和完整调查按需继续
90—180天 | 2027-01-09—04-09 | 程序具备后示范、设计概算与资金审批 | 安全环保及末端资金满足
合同节点 | 2026-12-31前完成衔接 | 不能等90天计划结束再落实运维 | 核原合同及交接
规模工程 | 批准后按实测量与瓶颈持续能力测算 | 先控制设施，再分区开挖、修复和评估 | 时间届满不是放行条件
后期管理 | 效果与维护终止条件决定 | 保留设施、残余风险、监测及运行资金 | 不能按垃圾移除即停运