## Slide 1
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场
综合治理可行性研究报告
与实施方案
保障持续治理，有序移除存量源，衔接场底修复
镇领导专题汇报 ｜ 乙方技术研究报告 · 前期研究阶段
2026年10月11日
场地资料仅提供基本情况；技术、政策及案例依据列于页脚和备注。
01 / 30
Notes: 综合治理可行性研究报告与实施方案
乙方负责技术论证与方案编制；甲方依法确定业主、审批、资金及最终工程范围。
依据：B01 S02 S03 S04 S05
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[S05] 固体废物污染防治“十五五”规划
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202607/t20260714_1161736.html
定位：二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理；国家专项规划

## Slide 2
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
核心判断
建议启动以分区开挖为主的综合治理前期
B01；S02第8.7—8.8条；S03第4—8章；C01—C02。
02 / 30
判断 | 建议及条件
急迫任务 | 合同到期前衔接运维与接收；立即开展污染现状、风险及稳定调查。
开挖必要性 | 移除堆体、核查修复原场底的目标下，单纯维护不能完成实物任务。
技术可行性 | 全国有开挖分选实践；本场经示范验证水气、组分、稳定和末端能力。
投资与实施 | 前期先实证；主体投资及工期按工程量、真实去向与报价审批核定。
近期维护保障与主体开挖准备并行，开挖范围随调查、示范和审批确定。
Notes: 建议启动以分区开挖为主的综合治理前期
不将缺少风险证据写成已确认高风险；不将全量开挖写成统一法律要求。
依据：B01 S02 S03 C01 C02
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[C01] 深圳市下坪环境园调研组赴海南、江西已封场简易填埋场调研学习
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_10610768.html
定位：三亚、海口颜春岭、江西吉安泰和；实地考察开挖作业现场、筛分处置流程和工期管理；官方现场调研记录；未公布投资、工程量、完成率或收益
[C02] 北京华源惠众环保科技有限公司（环保设施向公众开放资料）
https://www.mee.gov.cn/home/ztbd/rdzl/sskf/kfss/bjs/dsipbj/202103/t20210309_823930.shtml
定位：阿苏卫园区陈腐垃圾筛分3000 t/d、焚烧3000 t/d、渗滤液850 t/d；设施设计配置；不代表实际处理量或完成量

## Slide 3
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
汇报逻辑
七项内容形成完整论证与实施链条
与Word七章同步；项目组织结构。
03 / 30
01
场地与问题
01 基本情况
02 现状问题与急迫任务
03 方案比选与必要性
02
政策与工程
04 官方文件及全国案例
05 调查、开挖及污染防治
场底修复与效果评估
03
核算与计划
06 投入产出、资金与效益
07 顶层设计、周期与任务
近期启动前期实证工作
从已有资料到实测证据，再到工程量、合法末端和可审核投资。
Notes: 七项内容形成完整论证与实施链条
文字报告和汇报使用同一20项来源登记及算术核算。
依据：B01 S02 S03 S04
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求

## Slide 4
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
01｜基本情况
既有封场成果应保留，存量口径须统一
B01第1—3页；B02垃圾存量。资料记载验收，原件待核。
04 / 30
事项 | 基础资料记载 | 本工程边界
使用与封场 | 1996年启用；2019年7月封场 | 保留覆盖、导排和处理的有效成果
验收与面积 | 2019年12月销号；106845平方米 | 约10.68公顷，不等于净开发面积
存量垃圾 | 170万与250万立方米口径差异 | 测绘基底、分区体积及实测湿密度
历史费用 | 封场约1261万元，含前期 | 不能替代本次开挖投资
Notes: 既有封场成果应保留，存量口径须统一
B01为本次基础资料优先口径；B02仅保留存量差异，不采用其中未经证实的风险、产业收益等判断。
依据：B01 B02
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[B02] 《大岭山旧飞鹅垃圾填埋场背景资料》
定位：存量垃圾170万m³，与B01的250万m³口径存在差异；仅用于识别场地基础数据差异

## Slide 5
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
01｜基本情况
现有处理持续承压，开挖新增负荷先核算
B01第2—3页；170÷180为算术量比，非实测可用余量。
05 / 30
170
吨/日 · 资料平均处理
封场后仍持续产生处理负荷
180
吨/日 · 常规名义规模
300吨/日为应急规模，不相加
20
吨/日 · 膜浓缩液外运
单列去向、计量及备用接收
调节池资料容积3万m³：须实测库存和可用调蓄空间。
新增抽排、沥水和洗车水按峰值、水质、停机及浓缩液共同核算。
Notes: 现有处理持续承压，开挖新增负荷先核算
常规和应急规模不直接相加。吨与m³在工程设计中按实测密度及流量换算；170/180约94.4%不是设备可用率。
依据：B01 S02 S03
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考

## Slide 6
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
02｜问题识别
六项信息缺口直接决定工程安全与投资
B01—B02；S02第7.8—7.10条；S03第4章；S09。
06 / 30
需查明事项 | 对应风险与工程动作
内部液位、排水及防渗 | 查明是否积液、衬层缺陷；设计降水位与控制措施。
2026年4月后原始监测 | 核当前土壤地下水及受体，不以资料结论代替基线。
垃圾体积、密度及组分 | 统一工程量、运输、设施和预算口径。
堆体与基底稳定 | 分开挖工况验算，确定单元、边坡和现场交通。
现有处理可用能力 | 核水量水质、停机及浓液去向，确定新增承载。
全部筛分产物最终去向 | 试接收、日量及备用落实后，才能持续放大。
Notes: 六项信息缺口直接决定工程安全与投资
表内为本次研究资料缺口，不表示运营单位从未实施相应工作，也不是已发生污染或违法事实。
依据：B01 B02 S02 S03 S09
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[B02] 《大岭山旧飞鹅垃圾填埋场背景资料》
定位：存量垃圾170万m³，与B01的250万m³口径存在差异；仅用于识别场地基础数据差异
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版

## Slide 7
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
02｜急迫性
距现有合同记载到期日81天
B01合同至2026-12-31；报告日2026-10-11；日期差与量价计算。
07 / 30
81
天 · 日期差
运行与接收衔接先于主体施工
13770
吨 · 81天负荷折算
170吨/日×81天，非实际计量
158.4
万元 · 服务费用折算
按115元/吨；结算依原合同
01
先保障连续运行
衔接服务、合法接收
备用与交接责任明确
02
同步污染风险调查
气液、液位与稳定
土壤地下水及敏感受体
03
异常即时处置
外溢、渗漏、气体异常
有证据的问题优先控制
Notes: 距现有合同记载到期日81天
81天为日期差，并非剩余合同可结算天数。1583550元约158.4万元，按资料平均量价折算；不得替代采购预算。
依据：B01 S02 S05
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S05] 固体废物污染防治“十五五”规划
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202607/t20260714_1161736.html
定位：二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理；国家专项规划

## Slide 8
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
03｜方案比选
三条路线比较：维护先行，开挖为主体方向
乙方基于S02、S03、S06进行机制比较，不赋予无数据评分。
08 / 30
路线 | 优点 | 局限与本场判断
A 强化维护 | 扰动小，快速保障水气治理 | 保留源区和持续费用；作为近期保障与比较基准。
B 重点源区开挖 | 局部先行，工程范围较小 | 剩余堆体继续维护；需调查证明，可分期衔接。
C 分区开挖综合治理 | 移除核定存量源，接续场底修复 | 施工风险、投资及末端要求增加；推荐主体研究。
调查可支持重点区先行；最终范围和节奏由风险、治理目标与实证决定。
Notes: 三条路线比较：维护先行，开挖为主体方向
三方案并非法律强制排序。仅维持封场达标时A仍可能适用，本次拟定移除堆体、场底调查修复目标推荐C。
依据：S02 S03 S06
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件

## Slide 9
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
03｜必要性论证
开挖必要性落实到三个具体任务
B01；S02第8.7—8.8条；S03第6.3.8条；S06；S12—S13。
09 / 30
01
移除经核定存量源
覆膜和处理管理持续水气，
堆体本身仍在。
移除实物任务需要开挖、
分选与合法处置。
02
暴露并治理原场底
形成可采样、可施工、
可验证的场底工作面。
分区清挖与调查修复衔接，
残留污染按实测治理。
03
满足安全利用条件
核污染、沉降、气体与
地下水限制。
不以地表平整代替效果评估，
后续用途另依法审查。
必要性对应本项目治理目标，开挖并不自动保证费用终止或可开发。
Notes: 开挖必要性落实到三个具体任务
不存在从现有资料推出法律一律要求全量开挖的依据。后续利用也可有其他方案，具体用途依规划和风险、安全条件。
依据：B01 S02 S03 S06 S12 S13
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件
[S12] 关于发布《建设用地土壤污染状况调查技术导则》等5项国家环境保护标准的公告
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201912/t20191209_748356.html
定位：HJ 25.1—2019、HJ 25.2—2019、HJ 25.3—2019、HJ 25.4—2019；公告另含HJ 682—2019；调查、风险评估、修复及监测技术标准
[S13] 污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（HJ 25.5—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201901/t20190107_688646.shtml
定位：适用范围；污染地块风险管控与修复效果评估；技术标准

## Slide 10
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
04｜官方依据
政策支持一场一策，标准约束全过程
S01—S13；本次取得开挖指南为2025年征求意见稿。
10 / 30
依据层次 | 本项目重点
生态环境法典及行政法规 | 固废合法去向、设施监管、地下水防渗和排水许可。
GB 16889—2024 | 液位与稳定、衬层检测、维护终止及后续利用。
GB 34330—2025；GB 12523—2025 | 现行固废鉴别、施工噪声；替代2017版、2011版。
国家行动计划及“十五五”规划 | 一场一策、隐患台账、积存渗滤液和渗漏治理。
开挖指南征求意见稿；HJ 25系列 | 技术参考与调查评估、修复效果路径；草案非强制标准。
2027年节点针对符合条件的停用场封场治理，不是全量开挖统一期限。
Notes: 政策支持一场一策，标准约束全过程
生态环境法典2026-08-15施行；现行法规、标准与技术参考分开。S02第8.7条针对填埋场产生的渗滤液连续两年满足规定，不是产水达标即可停运。
依据：S01 S02 S03 S04 S05 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13
[S01] 中华人民共和国生态环境法典
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml
定位：第511—513条、第1242条；环境影响评价、土壤污染风险管控和修复相关章节；现行法律
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[S05] 固体废物污染防治“十五五”规划
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202607/t20260714_1161736.html
定位：二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理；国家专项规划
[S07] 地下水管理条例（2026年修订）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175922.shtml
定位：第40、41、45条；防渗漏、监测井与风险评估；现行行政法规
[S08] 城镇排水与污水处理条例（2026年修订）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175944.shtml
定位：排水许可、排水水质及接管监管相关条款；现行行政法规
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版
[S10] 建筑施工噪声排放标准（GB 12523—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/wlhj/hjzspfbz/202512/t20251211_1137517.shtml
定位：4.1—4.4、表1；昼70、夜55 dB(A)，特殊测点评价按条款；现行强制性国家标准；替代2011版
[S11] 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 36600—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201807/t20180703_446027.shtml
定位：建设用地土壤风险筛选与管制；不等同固废产品合规判定；建设用地土壤风险管控国家标准
[S12] 关于发布《建设用地土壤污染状况调查技术导则》等5项国家环境保护标准的公告
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201912/t20191209_748356.html
定位：HJ 25.1—2019、HJ 25.2—2019、HJ 25.3—2019、HJ 25.4—2019；公告另含HJ 682—2019；调查、风险评估、修复及监测技术标准
[S13] 污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（HJ 25.5—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201901/t20190107_688646.shtml
定位：适用范围；污染地块风险管控与修复效果评估；技术标准

## Slide 11
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
04｜开挖实践
全国现场记录支持路线，案例成本不能套用
C01：深圳城管局2023-05-24官方现场调研记录。
11 / 30
01
海南三亚
官方记录赴三亚调研。
实地考察开挖作业现场、
筛分处置及工期管理。
记录未明确具体场名。
02
海口颜春岭
官方记录明确颜春岭。
结合已封场场地开挖、
筛分流程与管理经验。
不据此声称已全部竣工。
03
江西吉安泰和
官方记录赴泰和调研。
支持先分区开挖、
分类处置与工期协同。
本场仍需代表性试验。
公开记录未公布完整投资、工程量、完成率及收益，不能推导本场单价。
Notes: 全国现场记录支持路线，案例成本不能套用
C01只支持实际调研及现场实践，不支持竣工财务数据。玉龙附件费用与工期未取得匹配官方原文，本次不作预算标杆。
依据：C01
[C01] 深圳市下坪环境园调研组赴海南、江西已封场简易填埋场调研学习
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_10610768.html
定位：三亚、海口颜春岭、江西吉安泰和；实地考察开挖作业现场、筛分处置流程和工期管理；官方现场调研记录；未公布投资、工程量、完成率或收益

## Slide 12
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
04｜设施配置与反面案例
成套能力与最终出口是关键经验
C02生态环境部公众开放资料；C05中央环保督察公开信息。
12 / 30
阿苏卫：筛分与末端配套
设计配置：陈腐垃圾筛分3000吨/日，
焚烧3000吨/日、渗滤液850吨/日。
提示本场配置水、气、分选与末端。
这些是设计规模，不是本场产能、
实际处理量或成本依据。
营口：不能以周转替代治理
督察指出最终出口不足、
筛分发酵设施运行困难、
垃圾多处周转。
本场全部产物需先落实最终去向；
拒收与库存异常时停止新增开挖。
Notes: 成套能力与最终出口是关键经验
阿苏卫公开于2021-03-09；营口为2019-05-15监管反例，不是成功项目或费用标杆。
依据：C02 C05 S03
[C02] 北京华源惠众环保科技有限公司（环保设施向公众开放资料）
https://www.mee.gov.cn/home/ztbd/rdzl/sskf/kfss/bjs/dsipbj/202103/t20210309_823930.shtml
定位：阿苏卫园区陈腐垃圾筛分3000 t/d、焚烧3000 t/d、渗滤液850 t/d；设施设计配置；不代表实际处理量或完成量
[C05] 辽宁省营口市生活垃圾污染问题整改不力 浮于表面
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk15/201905/t20190515_703047.html
定位：存在问题：最终处置出口不足、筛分发酵设施不能正常运行、垃圾多处周转；监管反面案例；不属于成功竣工或成本标杆，避免异地迁移代替最终治理
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考

## Slide 13
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
05｜实施主线
全过程闭环：控制设施先于污染暴露
S02第7—9章；S03第4—8章；S06；乙方实施方案。
13 / 30
调查与诊断
存量、组分、气液
液位、防渗、稳定
土壤地下水与受体
预处理与控制
抽排、气体处理
防渗暂存与集气
清污分流及备用
开挖与筛分
分区分层、日终覆盖
沥水后适配分选
计量、检测和库存
分类利用处置
全部产物合法接收
运输与回执闭合
异常批次隔离
场底调查修复 → 效果评估 → 后期管理 → 依法履行后续利用程序。
Notes: 全过程闭环：控制设施先于污染暴露
水气收集处理、设施和接收能力具备后再放行，不能只建设筛分线。
依据：S02 S03 S06 S09 S12 S13
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版
[S12] 关于发布《建设用地土壤污染状况调查技术导则》等5项国家环境保护标准的公告
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201912/t20191209_748356.html
定位：HJ 25.1—2019、HJ 25.2—2019、HJ 25.3—2019、HJ 25.4—2019；公告另含HJ 682—2019；调查、风险评估、修复及监测技术标准
[S13] 污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（HJ 25.5—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201901/t20190107_688646.shtml
定位：适用范围；污染地块风险管控与修复效果评估；技术标准

## Slide 14
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
05｜治理前调查
调查形成同一工程边界、风险基线与量价输入
S02第7.8—7.10条；S03第4章；S07；S11—S13。
14 / 30
调查模块 | 成果用于设计及预算
档案、测绘与组分 | 边界、基底、分区体积、湿密度和批次组分。
气液与运行 | 气体分布、内部液位、水质、浓液、峰值及可用能力。
衬层和岩土 | 结构与缺陷、地下水位、分工况稳定及支护。
土壤地下水与受体 | 基线、流场、污染源途径受体和风险；异常先控制。
末端与价格 | 试接收、质量、持续日量、距离、备用及实际报价。
Notes: 调查形成同一工程边界、风险基线与量价输入
布点与采样规模依据调查方案核定；30天只提交阶段性诊断，不代替完整或季节性调查。
依据：B01 B02 S02 S03 S07 S11 S12 S13
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[B02] 《大岭山旧飞鹅垃圾填埋场背景资料》
定位：存量垃圾170万m³，与B01的250万m³口径存在差异；仅用于识别场地基础数据差异
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S07] 地下水管理条例（2026年修订）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175922.shtml
定位：第40、41、45条；防渗漏、监测井与风险评估；现行行政法规
[S11] 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 36600—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201807/t20180703_446027.shtml
定位：建设用地土壤风险筛选与管制；不等同固废产品合规判定；建设用地土壤风险管控国家标准
[S12] 关于发布《建设用地土壤污染状况调查技术导则》等5项国家环境保护标准的公告
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201912/t20191209_748356.html
定位：HJ 25.1—2019、HJ 25.2—2019、HJ 25.3—2019、HJ 25.4—2019；公告另含HJ 682—2019；调查、风险评估、修复及监测技术标准
[S13] 污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（HJ 25.5—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201901/t20190107_688646.shtml
定位：适用范围；污染地块风险管控与修复效果评估；技术标准

## Slide 15
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
05｜示范与决策条件
示范验证后放大，时间届满不等于放行
S03第4—6章；乙方示范管理方案。
15 / 30
01
代表性与试验边界
选择不同深度、含水
和组分的代表性单元。
必要程序和控制设施先行，
不得借示范规避审批。
02
必须取得的实测数据
湿质量、产率与含水；
产水、气体及处理负荷；
持续开挖与分选能力；
试接收、成本和库存。
03
进入规模施工的条件
风险、稳定及气液可控；
全部产物和备用去向落实；
工程量、报价、资金闭合；
批准方案与设施具备。
不能用假设湿密度、外地设备规模或未经验证的细料利用率决定总量。
Notes: 示范验证后放大，时间届满不等于放行
示范实际规模按手续、安全、可用设施和接收能力确定。
依据：S02 S03 S09 C01 C02
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版
[C01] 深圳市下坪环境园调研组赴海南、江西已封场简易填埋场调研学习
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_10610768.html
定位：三亚、海口颜春岭、江西吉安泰和；实地考察开挖作业现场、筛分处置流程和工期管理；官方现场调研记录；未公布投资、工程量、完成率或收益
[C02] 北京华源惠众环保科技有限公司（环保设施向公众开放资料）
https://www.mee.gov.cn/home/ztbd/rdzl/sskf/kfss/bjs/dsipbj/202103/t20210309_823930.shtml
定位：阿苏卫园区陈腐垃圾筛分3000 t/d、焚烧3000 t/d、渗滤液850 t/d；设施设计配置；不代表实际处理量或完成量

## Slide 16
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
05｜开挖作业
分区分层开挖，液位与原衬层同步控制
S03第6.2、6.3章：征求意见稿参数；最终执行批准设计。
16 / 30
控制对象 | 技术参考与本场措施
气体预处理 | 井内甲烷＜5%、停抽注24小时后检测等仅为草案工艺判据。
预处理周期 | 草案建议不少于12天，实际依气体与含水判定，不按天数自动放行。
分层与液位 | 草案层厚≤5m；单元底面以下1—2m降水位；稳定验算先行。
衬层及异常物 | 距人工衬层约1m改保护性作业；异常或疑似危废隔离。
日常恢复 | 日终覆膜、清污分流、密闭沥水与分选，限制暴露和库存。
5%预处理判据和1%环境加密监测值均不能用作人员安全入场阈值。
Notes: 分区分层开挖，液位与原衬层同步控制
预处理井深草案宜5—6m，按现场条件确定。作业人员安全依专项设计和适用安全规定，包括持续检测、隔离、救援和禁火等。
依据：S03 S02
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准

## Slide 17
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
05｜水污染防治
水系统分流，新增污染水与浓液独立闭合
B01；S02第9.2条；S03第6.1条；S08；S09。
17 / 30
源头分流
场外清水截洪绕行
区内污水防渗收集
降雨与库存对应
抽排与调蓄
堆体水位和池位分测
核3万m³池可用容积
校核峰值和停机
处理与产水
保留有效现有工艺
水质试验决定扩建
按许可及合同接管
浓缩液去向
独立量质及属性核查
核准范围与余量
备用接收及回执
不能把调节池抽空当作堆体降水位，不能以浓液回灌代替最终治理。
Notes: 水系统分流，新增污染水与浓液独立闭合
新增水量按堆体抽排、雨水、沥水、冲洗、工艺水等核算，抽提地下水单列。浓缩液依固废鉴别和相关管理条件核查，不能自动全部认定危废。
依据：B01 S02 S03 S08 S09
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S08] 城镇排水与污水处理条例（2026年修订）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175944.shtml
定位：排水许可、排水水质及接管监管相关条款；现行行政法规
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版

## Slide 18
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
05｜膜浓缩液方案
浓缩液先保合法接收，再比较本场技术
B01现有外运；C03深圳2026年科研中试验收；S09。
18 / 30
01
近期保连续外运
核属性、批准接收范围、
余量、服务和运输合同。
独立计量、库存报警，
备用接收中断预案。
02
候选工艺对比
深圳中试组合：
高效物化沉淀＋强化生化
＋PS高级氧化。
可纳入本场水质中试。
03
改变工艺前条件
需验证持续达标、污泥
与盐等残余去向、
能耗、药耗及真实成本。
科研验收不等同工程报价。
浓缩液20吨/日是资料量级，不预设全规模达标和固定吨处理成本。
Notes: 浓缩液先保合法接收，再比较本场技术
C03于2026-03-12科研验收，3月19日公开；不是工业化运行绩效。
依据：B01 C03 S02 S09
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[C03] 广东省住房和城乡建设厅科技创新计划项目《垃圾填埋场渗滤液膜浓液处理技术研究》顺利通过验收
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_12691232.html
定位：2026-03-12科研验收；高效物化沉淀+强化生化处理+PS高级氧化组合中试；科研中试通过验收；不是全规模工程绩效或报价
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版

## Slide 19
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
05｜固体产物与运输
每类物料均有合法终点，无出路停止新增
S01第511条；S03第6.5条；S09；C05。
19 / 30
物料 | 接收与污染控制要求
轻质可燃物 | 热值、水分、氯等按接收条件；核准焚烧或其他合规处置。
金属、无机惰性物 | 分离回收；惰性物核性能、污染、用途和真实接收工程。
筛下细料 | 检测＋属性＋质量＋用途＋市场；无合规利用去向则合法处置。
异常或疑似危废 | 隔离、鉴别，按确定属性和接收资质转移，不混入常规产物。
全部外运批次 | 防渗密闭车辆、出入称重、检测、接收回执；拒收和库存受控。
细料符合GB 36600风险筛选，不等于取得产品属性或可自由外运。
Notes: 每类物料均有合法终点，无出路停止新增
质量和固废属性、合法用途及接受能力共同判定。按批准边界核量，水与湿/干质量保持同一计量口径。
依据：S01 S03 S09 S11 C05
[S01] 中华人民共和国生态环境法典
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml
定位：第511—513条、第1242条；环境影响评价、土壤污染风险管控和修复相关章节；现行法律
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版
[S11] 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 36600—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201807/t20180703_446027.shtml
定位：建设用地土壤风险筛选与管制；不等同固废产品合规判定；建设用地土壤风险管控国家标准
[C05] 辽宁省营口市生活垃圾污染问题整改不力 浮于表面
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk15/201905/t20190515_703047.html
定位：存在问题：最终处置出口不足、筛分发酵设施不能正常运行、垃圾多处周转；监管反面案例；不属于成功竣工或成本标杆，避免异地迁移代替最终治理

## Slide 20
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
05｜环境与安全控制
水气、地下水、噪声与安全分层监测
S03第7章为技术参考；S10第4.1—4.4条；专项安全方案。
20 / 30
类别 | 布点频次和触发措施
地下水 | 草案至少每周监测；趋势异常查源，现行许可或批准要求更严时执行。
作业面环境甲烷 | 草案2m高度、1—3点至少每日；＞1%加密，另设作业安全监测。
臭气与污水 | 密闭集气、组织与无组织监测；许可、受体和批准方案确定加密。
施工噪声 | 普通情形昼70、夜55 dB(A)；特殊测点依现行标准相应条款。
人员与稳定安全 | 持续气体检测、边坡和液位预警、隔离与救援；限值依安全专项。
环境参考值不能替代人员安全许可；异常处理与复测记录闭环。
Notes: 水气、地下水、噪声与安全分层监测
夜间最大声级幅度限制等依S10全文及适用测点执行。每日或每周技术参考不能降低已批准要求。
依据：S02 S03 S10
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S10] 建筑施工噪声排放标准（GB 12523—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/wlhj/hjzspfbz/202512/t20251211_1137517.shtml
定位：4.1—4.4、表1；昼70、夜55 dB(A)，特殊测点评价按条款；现行强制性国家标准；替代2011版

## Slide 21
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
05｜治理后措施
垃圾移除后，场底与地下水治理接续完成
S02第8.7—8.9条；S06；S07；S11—S13。
21 / 30
01
场底调查与修复
核残留垃圾、衬层和土壤。
依污染边界与风险设计，
不预设全场污染。
修复效果独立评估。
02
地下水持续控制
查源、抽提或阻隔等
按流场和机制确定。
恢复晚于清挖时，
保留设施、监测和资金。
03
安全利用与移交
核稳定、污染、残气
和用途限制。
维护终止满足标准条件，
再履行利用及移交程序。
已清运或已平整不能作为结束全部治理、停止必要设施的唯一依据。
Notes: 垃圾移除后，场底与地下水治理接续完成
S02维护终止针对填埋场产生渗滤液连续两年符合规定，不是处理产水达标；污染地块修复、建设项目手续及用途程序分别履行。
依据：S02 S06 S07 S11 S12 S13
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件
[S07] 地下水管理条例（2026年修订）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175922.shtml
定位：第40、41、45条；防渗漏、监测井与风险评估；现行行政法规
[S11] 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 36600—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201807/t20180703_446027.shtml
定位：建设用地土壤风险筛选与管制；不等同固废产品合规判定；建设用地土壤风险管控国家标准
[S12] 关于发布《建设用地土壤污染状况调查技术导则》等5项国家环境保护标准的公告
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201912/t20191209_748356.html
定位：HJ 25.1—2019、HJ 25.2—2019、HJ 25.3—2019、HJ 25.4—2019；公告另含HJ 682—2019；调查、风险评估、修复及监测技术标准
[S13] 污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（HJ 25.5—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201901/t20190107_688646.shtml
定位：适用范围；污染地块风险管控与修复效果评估；技术标准

## Slide 22
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
05｜风险及应急
四类瓶颈风险必须有停工与恢复条件
S02第7.10条；S03第6—8章；C05；乙方控制机制。
22 / 30
风险点 | 应对与恢复条件
气体、稳定与高液位 | 撤离隔离、禁火和停止危险作业，抽排与专项纠偏后复核。
暴雨、停电及设施故障 | 覆膜、截排、备用供电与合法接收；不新增不可处理负荷。
产物拒收及库存超控 | 停止新开挖、覆盖防渗；复核质量、去向与日量后恢复。
地下水趋势异常、异物 | 查因控制或隔离鉴别，补充设计；监理及相应职责复核。
监测发现 → 停止新增作业 → 查因纠偏 → 复测并记录恢复条件。
Notes: 四类瓶颈风险必须有停工与恢复条件
库存阈值按实际合法暂存能力和材料性质、合同、规定核定，不凭固定储存天数放大堆场。
依据：S02 S03 S09 C05
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版
[C05] 辽宁省营口市生活垃圾污染问题整改不力 浮于表面
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk15/201905/t20190515_703047.html
定位：存在问题：最终处置出口不足、筛分发酵设施不能正常运行、垃圾多处周转；监管反面案例；不属于成功竣工或成本标杆，避免异地迁移代替最终治理

## Slide 23
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
06｜投入核算
预算按工作包核量核价，避免重复计费
乙方投资边界；B01仅提供既有处理服务单价，不是开挖单价。
23 / 30
01
前期与设施
调查、风险和稳定评估
设计、专项及适用手续
防渗场、集气和水处理
堆体预处理与备用
02
主体与全部末端
开挖、筛分及设备期间
各类物料检测、运输、处置
原水、浓液及异常废物
场底土壤地下水治理
03
评估及后期管理
监测、效果评估
残余风险与保留设施
其他费用及预备费依法计列
收入单列，缺项不按零元
工程量×对应真实报价＋依法适用费用；综合报价中的已包含项不另加。
Notes: 预算按工作包核量核价，避免重复计费
完整13项工作包、计量单位和支付依据列于Word第6.2节及核算表。尚无主体报价，不给未经实证的总投资。
依据：B01 S02 S03 S04 S09
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版

## Slide 24
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
06｜既有费用与敏感度
现有量价折算：713.6万元/年
B01：170吨/日、115元/吨；B01—B02体积差异；乙方算术。
24 / 30
62050
吨/年 · 处理量折算
170×365，非年度实测总量
713.6
万元/年 · 服务费用
62050×115元，原范围待核
7300
吨/年 · 浓缩液量级
独立统计，不重复计入进水
对按m³计价的同一工作项，单价每变化10元/m³：
170万m³对应1700万元变化；250万m³对应2500万元变化。
10元/m³是敏感度步长，非市场报价；按吨计价费用不能直接套算。
Notes: 现有量价折算：713.6万元/年
年度准确值713.575万元；浓液、监测是否含在原服务价先核合同，不另行重复加价。体积敏感度没有确定总投资含义。
依据：B01 B02
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[B02] 《大岭山旧飞鹅垃圾填埋场背景资料》
定位：存量垃圾170万m³，与B01的250万m³口径存在差异；仅用于识别场地基础数据差异

## Slide 25
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
06｜投入产出边界
仅靠现有处理费避支，财务回收有明确上限
B01量价；10/20年为乙方比较窗口；未折现理想边界。
25 / 30
7135.8
万元 · 10年理论最高避免支出
713.575万元/年×10年
14271.5
万元 · 20年理论最高避免支出
713.575万元/年×20年
理想假设：全额费用消失、量价不变、无新增维护、无折现。
实际应扣除后期处理监测；超过此上限的投入不能仅靠该费用回收。
主体投资和后期费用未核定，不承诺净现值、内部收益率或回收期。
Notes: 仅靠现有处理费避支，财务回收有明确上限
准确10年7135.75万元，20年14271.5万元。原水连续两年符合S02条件前不能停必要设施；因此实际节省通常更低。没有质量、批准和交易依据的土地、产业、碳及材料收入不列已确认现金流。
依据：B01 S02 S04 S06 S09
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版

## Slide 26
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
06｜综合效益
公共效益按实物与监测核验
S01—S06；S09—S13；乙方成果评价框架。
26 / 30
环境
合法移除与去向闭合
污染水不外逸
地下水趋势与臭气控制
社会
社区投诉和反馈
施工运输影响受控
人员与作业安全
经济
真实全周期费用
合规材料交易
减少重复设计与转运
公共治理
一场一策和隐患闭环
责任资金监测可追溯
结果依法公开和监督
不预设污染削减比例、健康改善人数、土地溢价或产业租金收益。
Notes: 公共效益按实物与监测核验
政治和政策落实效益体现在依法治理、资金和责任清晰及风险结果可验证，不写不可核验宏观承诺。
依据：S01 S02 S03 S04 S05 S06 S09 S10 S13
[S01] 中华人民共和国生态环境法典
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml
定位：第511—513条、第1242条；环境影响评价、土壤污染风险管控和修复相关章节；现行法律
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[S05] 固体废物污染防治“十五五”规划
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202607/t20260714_1161736.html
定位：二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理；国家专项规划
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版
[S10] 建筑施工噪声排放标准（GB 12523—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/wlhj/hjzspfbz/202512/t20251211_1137517.shtml
定位：4.1—4.4、表1；昼70、夜55 dB(A)，特殊测点评价按条款；现行强制性国家标准；替代2011版
[S13] 污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（HJ 25.5—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201901/t20190107_688646.shtml
定位：适用范围；污染地块风险管控与修复效果评估；技术标准

## Slide 27
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
07｜顶层设计与资金
一个业主统筹，治理和开发各自核算
S02；S04（二十三）（二十五）；S06；乙方组织建议。
27 / 30
01
甲方统筹与部门协同
明确业主、目标和采购
审批、资金和行政协调
城管、生态环境、自然资源
住建及排水按职责协同
02
乙方与专业职责
乙方调查论证、方案接口
按委托和批准范围实施
监理核量，检测评估独立
运维和接收合同责任清晰
03
两阶段资金落实
先核前期清单和真实报价
规模工程另批准概算
治理与开发成本分别记账
政策支持不等于已获补助
不以产业前景替代主体资金到位，不以垃圾清运代替后期责任移交。
Notes: 一个业主统筹，治理和开发各自核算
本报告未虚设乙方公司名称、资质和未签合同。政府公共治理资金与污染者承担费用依法核定。
依据：S02 S04 S06
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件

## Slide 28
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
07｜实施周期
前180天取得实证与条件，主体工期另核
乙方建议计划，以2026-10-11为起点；B01合同节点。
28 / 30
0—30天
至2026-11-10
运维衔接、调档测绘
阶段性污染风险诊断
30—90天
至2027-01-09
调查、组分水质试验
去向日量及报价
90—180天
至2027-04-09
程序具备后示范
设计概算、资金审批
批准后实施
控制设施先可用
分区清挖与场底修复
效果评估及后期管理
合同在2026-12-31前衔接；30天诊断不替代完整调查，时间届满不等于放行。
Notes: 前180天取得实证与条件，主体工期另核
有效天数≥实测质量/瓶颈持续日量。瓶颈含开挖、筛分、各接收日量与水气稳定约束。日历工期另计雨停、检测及修复等；不套用阿苏卫设计能力。
依据：B01 S02 S03 C02
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[C02] 北京华源惠众环保科技有限公司（环保设施向公众开放资料）
https://www.mee.gov.cn/home/ztbd/rdzl/sskf/kfss/bjs/dsipbj/202103/t20210309_823930.shtml
定位：阿苏卫园区陈腐垃圾筛分3000 t/d、焚烧3000 t/d、渗滤液850 t/d；设施设计配置；不代表实际处理量或完成量

## Slide 29
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
07｜近期任务
当前宜决定启动运行衔接与前期实证
乙方提交意见；具体审批、资金及委托由甲方依法决定。
29 / 30
当前任务 | 提交的具体成果
明确业主和治理目标 | 治理边界、部门接口、前期采购及资金路径。
到期前保障处理与接收 | 合同范围、服务清单、备用、运行库存和交接。
污染风险和稳定调查 | 土壤地下水、受体、气液液位、防渗和分工况稳定。
统一存量及全部去向 | 体积密度组分、试接收、持续日量、距离与报价。
准备示范、可研设计与概算 | 依法完善条件后实施；主体范围、总投资与工期再核定。
异常风险先控制；实证决定施工，不等待整体招标才维持现有污染治理。
Notes: 当前宜决定启动运行衔接与前期实证
调查见Word第5章及7.4节；资金与投入产出见第6章。
依据：B01 S02 S03 S04 S05 S07 S09
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[S05] 固体废物污染防治“十五五”规划
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202607/t20260714_1161736.html
定位：二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理；国家专项规划
[S07] 地下水管理条例（2026年修订）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175922.shtml
定位：第40、41、45条；防渗漏、监测井与风险评估；现行行政法规
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版

## Slide 30
大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场｜综合治理
依据索引
20项来源支撑同一套数据和结论
18项官方文件或案例＋2项场地资料；完整原文链接见Word附录及PPT备注。
30 / 30
编号 | 依据范围
B01—B02 | 场地整治工作资料和背景存量差异；不沿用附件投资收益推测。
S01—S06 | 现行法典、填埋标准、开挖草案、国家行动规划及修复开发衔接。
S07—S10 | 地下水与排水条例，2025版固废鉴别和施工噪声标准。
S11—S13 | 建设用地土壤风险及HJ调查、修复和效果评估技术标准。
C01—C05 | 海南江西开挖实践、阿苏卫配置、深圳浓液中试与监管、营口反例。
公开案例未核得的成本与收益不推定，预算和效果按本场调查、报价及验收核定。
Notes: 20项来源支撑同一套数据和结论
公开资料于2026-10-10至11检索核验；具体发布时间、施行日期、状态及定位如下。
依据：B01 B02 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 C01 C02 C03 C04 C05
[B01] 《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》
定位：附件第1—6页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限；场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对
[B02] 《大岭山旧飞鹅垃圾填埋场背景资料》
定位：存量垃圾170万m³，与B01的250万m³口径存在差异；仅用于识别场地基础数据差异
[S01] 中华人民共和国生态环境法典
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml
定位：第511—513条、第1242条；环境影响评价、土壤污染风险管控和修复相关章节；现行法律
[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202408/t20240809_1083681.shtml
定位：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2；现行强制性国家标准
[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202512/t20251226_1139029.html
定位：4—8章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4；检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考
[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202601/t20260105_1139840.shtml
定位：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理；国家政策文件；2027年节点不等于全量开挖要求
[S05] 固体废物污染防治“十五五”规划
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202607/t20260714_1161736.html
定位：二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理；国家专项规划
[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202601/t20260121_1142344.html
定位：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）；环境修复与开发建设程序衔接指导文件
[S07] 地下水管理条例（2026年修订）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175922.shtml
定位：第40、41、45条；防渗漏、监测井与风险评估；现行行政法规
[S08] 城镇排水与污水处理条例（2026年修订）
https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202610/t20261009_1175944.shtml
定位：排水许可、排水水质及接管监管相关条款；现行行政法规
[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202512/t20251212_1137618.shtml
定位：第6、7章、8.1、8.4；附录A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别；现行强制性国家标准；替代2017版
[S10] 建筑施工噪声排放标准（GB 12523—2025）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/wlhj/hjzspfbz/202512/t20251211_1137517.shtml
定位：4.1—4.4、表1；昼70、夜55 dB(A)，特殊测点评价按条款；现行强制性国家标准；替代2011版
[S11] 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 36600—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201807/t20180703_446027.shtml
定位：建设用地土壤风险筛选与管制；不等同固废产品合规判定；建设用地土壤风险管控国家标准
[S12] 关于发布《建设用地土壤污染状况调查技术导则》等5项国家环境保护标准的公告
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201912/t20191209_748356.html
定位：HJ 25.1—2019、HJ 25.2—2019、HJ 25.3—2019、HJ 25.4—2019；公告另含HJ 682—2019；调查、风险评估、修复及监测技术标准
[S13] 污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（HJ 25.5—2018）
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201901/t20190107_688646.shtml
定位：适用范围；污染地块风险管控与修复效果评估；技术标准
[C01] 深圳市下坪环境园调研组赴海南、江西已封场简易填埋场调研学习
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_10610768.html
定位：三亚、海口颜春岭、江西吉安泰和；实地考察开挖作业现场、筛分处置流程和工期管理；官方现场调研记录；未公布投资、工程量、完成率或收益
[C02] 北京华源惠众环保科技有限公司（环保设施向公众开放资料）
https://www.mee.gov.cn/home/ztbd/rdzl/sskf/kfss/bjs/dsipbj/202103/t20210309_823930.shtml
定位：阿苏卫园区陈腐垃圾筛分3000 t/d、焚烧3000 t/d、渗滤液850 t/d；设施设计配置；不代表实际处理量或完成量
[C03] 广东省住房和城乡建设厅科技创新计划项目《垃圾填埋场渗滤液膜浓液处理技术研究》顺利通过验收
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_12691232.html
定位：2026-03-12科研验收；高效物化沉淀+强化生化处理+PS高级氧化组合中试；科研中试通过验收；不是全规模工程绩效或报价
[C04] 开展鸭湖填埋场地下水监测检查及地方规范宣贯的工作信息
https://cgj.sz.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_11472014.html
定位：深圳《已封场生活垃圾填埋场维护规范》《生活垃圾填埋场搬迁技术规范》2024-07-01生效；用于说明地方监管实践；未引用未取得全文的具体参数
[C05] 辽宁省营口市生活垃圾污染问题整改不力 浮于表面
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk15/201905/t20190515_703047.html
定位：存在问题：最终处置出口不足、筛分发酵设施不能正常运行、垃圾多处周转；监管反面案例；不属于成功竣工或成本标杆，避免异地迁移代替最终治理